附件4

2024年度岳阳市教育事务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市教育事务中心

2025年 6月 30日

（此页为封面）

2023年度岳阳市教育事务中心整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

1．主要职能。

负责为市直教育体育单位基本建设工程做好全过程保障工作，确保前期手续齐全，事中工程质量监管到位、事后及时安排资金完成拨付。

负责制定市直教育体育单位教育投资管理的规章制度，编报基建及维修计划和项目管理；负责基建及维修项目的预、决算送审对接工作；负责市直教育单位投资、融资、债务管理和非经营性国有资产管理的事务性工作；负责市直教育体育单位经营性国有资产监管的行政辅助工作。

认真落实国家各项资助政策，确保原建档立卡家庭学生资助一个不少，对中职、高中困难学生应助尽助，将惠民工程实施到位。在校贴息政策和还款救助等措施做实做细，使家庭经济困难学生充分享受国家资助政策的支持和保障。

2．机构及人员情况。

本单位内设4个部门，分别是综合部、财务室、工程管理部和学生资助管理部，编制数17人，实际在职14人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

无，本单位人员经费等基本支出均在市教体局列支。

- 项目支出情况

2024年度截止到12月31日本单位支出合计为13298.30万元，其中，项目专项支出13298.30万元，项目支出包括：1.市一中科教楼建设及设施设备采购项目。2.市教育体育局 市直学校建设经费缺口化解。3.市一中校园文化及环境改造建设项目。4.市一中食堂拆除重建项目。5.化解学校以往年度建设债务。6.改善高中办学条件资金。7.中职学生资助资金。8.高中学生资助资金等。

三、政府性基金预算支出情况

无。

- 国有资本经营预算支出情况

无。

- 社会保险基金预算支出情况

无。

- 部门整体支出绩效情况

我中心作为教育行政支持单位，主要围绕市教育体育局的工作要求，专注于各类教育体育项目的实施与管理。2024年度，我中心在项目支出方面聚焦于学校基础设施改造、校园文化建设、学校安全提升、学生资助等多个方面，力求通过精细化的预算管理，实现教育资源的优化配置和高效利用。我中心在“四本预算”框架下的项目支出绩效目标完成情况良好，各项教育项目均取得了显著成效，具体情况如下。

- （一）绩效目标完成情况

- 1.基础设施改造项目

- 市一中科教楼建设及设施设备采购项目主体工程基本完工，有效提升了学校的教学环境，为师生提供了更加智能、舒适的学习空间。

- 2.校园文化及环境建设

- 市一中校园文化及环境改造建设项目已完工，通过一系列措施，提升了校园文明程度，增强了学生的文明意识，营造了浓厚的文化氛围。

- 3.学生资助项目

- 高中学生资助资金和中职学生资助资金均按时足额发放，有效缓解了家庭经济困难学生的就学压力，保障了他们的受教育权利。

- 4.学校安全提升

- 市一中食堂拆除重建项目按施工进度顺利进行，消除了学校食堂存在的安全隐患，有效改善用餐场所的设施设备陈旧情况，为学生和教职工们提供优质安心的就餐环境。

- 5.债务化解与经费缺口

已完成化解市直学校（含下放学校）以往年度债务300万元，达到本年度预期目标。

（二）产出与效益分析

- 1.运行成本：通过精细化管理，有效控制了各项目成本，确保了每一笔专项资金支出控制在当年预算范围内，成本在财政结算评审内。

2.管理效率：单位整体支出管理及使用情况良好，资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制专项资金的使用。

- 3.社会效应：通过实施各类教育建设项目，有效提升了学校的教学环境、文化氛围和安全水平，赢得了社会各界的广泛赞誉。

- 4.可持续发展能力：我中心注重项目的长期效益和可持续发展能力，通过合理规划和管理，为岳阳市未来的教育发展奠定了坚实基础。

- 5.服务对象满意度：通过问卷调查和实地走访等方式，了解到服务对象对我中心的工作给予了高度评价，满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

- 在预算支出执行过程中，部分项目由于种种原因未能达到预期的绩效目标，如岳阳中学新建教学楼项目尚未开工，偏差原因在于部分用地报批涉及洞庭湖风景名胜保护区保护范围，项目手续办理较复杂，耗时较长，工期延后，后续我中心将持续跟进项目，监督进度。

我们工作中还存在着不足，财政资金的使用方面，我们需要严格把关，坚持专款专用，杜绝一切违规现象。我中心将加强内部管理，完善各项制度，提高工作人员的专业素质，确保预算支出的合理使用和绩效目标的顺利实现。

- 下一步改进措施

提高预算编制精度。加强与项目执行部门的沟通，深入了解项目实际需求和成本，提高预算编制的精准性。

完善预算绩效管理机制。明确绩效目标，建立科学、可量化的考核指标体系，确保预算支出与绩效目标紧密挂钩。

加强预算执行监控。定期对预算执行情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。

强化绩效导向。加强绩效导向的管理理念，将绩效目标作为工作的核心驱动力，推动各项工作的顺利开展。

通过以上改进措施的实施，我中心将进一步提高绩效管理效率和履职能力，确保预算支出的合理使用和绩效目标的顺利实现，为教育体育事业的发展做出更大的贡献。

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  | 14 |  | 82.35% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 8759.90 |  | 19840.91 |  | 13298.30 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 8759.90 |  | 19840.91 |  | 13298.30 |  |
| 市一中科教楼建设及设施设备采购项目 | 0 |  | 2670.08 |  | 2070.07 |  |
| 市教育体育局 市直学校建设经费缺口化解 | 0 |  | 300 |  | 300 |  |
| 市一中校园文化及环境改造建设项目 | 0 |  | 963.10 |  | 963.10 |  |
| 市一中食堂拆除重建项目 | 0 |  | 2945.40 |  | 2060.68 |  |
| 化解学校以往年度建设债务 | 0 |  | 1391.96 |  | 1373.66 |  |
| 改善高中办学条件资金 | 0 |  | 200 |  | 158.28 |  |
| 中职学生资助资金 | 0 |  | 4206.25 |  | 4206.25 |  |
| 高中学生资助资金 | 0 |  | 315.56 |  | 315.56 |  |
| 岳阳中学新建教学楼项目 | 0 |  | 4776 |  | 0 |  |
| 其他项目资金 | 0 |  | 2072.56 |  | 1850.7 |  |
| 公用经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：办公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 会议费、培训费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 厉行节约保障措施 | 暂无 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10790 | 19840.91 | 13298.30 | 10 | 67.02% | 6.7 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：11741.10 |  |  |  | 其中：基本支出：0 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：7240.06 |  |  |  | 项目支出：13298.30 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：853.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按要求执行全年预算指标19840.91万元，确保各项建设工作顺利进行。 |  |  |  | 执行全年预算指标13298.30万元，各项建设工作有序推进。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 控制在立项规定内容和面积范围内 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 基础设施达标情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 按时效完成 | 正常完成 | 正常完成 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 13298.30万元 | 10 | 10 | 10 | 项目前期手续办理存在阻碍，导致项目进展延后 |
|  |  |  | 社会成本指标 | 对社会发展造成负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善岳阳市办学条件，师生家长满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 满足海绵城市等相关要求 | 是否满足海绵城市要求 | 已满足 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | 97% | 10 | 9.7 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.2 |  |

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市一中科教楼建设及设施设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2670.08 | 2070.07 | 10 | 77.53% | 7.75 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 5 | 5 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成各类学科实验室及附属用房、各类设备用房建设，同时建设科教楼周边室外场地、旅发、硬化等，并配套完善周边设备管线、智能化设计等。 |  |  |  | 基本完成各类学科实验室及附属用房、各类设备用房主体工程建设，同时建设科教楼周边室外场地、旅发、硬化等，并配套完善周边设备管线、智能化设计等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 科教楼建筑面积11201.206平方米 | 11201.206平方米 | 11201.206平方米 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 相关建筑法规质量标准 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 合同规定完成主体工程建设 | 是否按合同完成 | 是 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制招标项目在立项范围内 | 是否在立项范围内 | 在立项范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  |  | 不适用 | 无 | 无 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 全年预算资金使用 | 2670.08 | 2070.07 | 10 | 7.75 | 资金申请手续滞后 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善岳阳市办学条件，师生家长满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 满足海绵城市等相关要求 | 是否满足海绵城市要求 | 已满足 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 96% | 10 | 9.6 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.90 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市教育体育局 市直学校建设经费缺口化解 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按要求完成化解市直学校（含下放学校)以往年度债务3000万。 |  |  |  | 已完成化解市直学校（含下放学校)以往年度债务3000万。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 化解市直学校和十四中学校项目债务 | 300万 | 300万 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 达到相关行业法规质量标准 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 按文件时限要求落实到位 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制成本在财政结算评审内 | 是否在财评结算内 | 在结算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善岳阳市办学条件，满足现代化教育教学的需要 | 是否满足条件 | 已满足 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 满足海绵城市等相关要求 | 是否满足海绵城市要求 | 已满足 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 96% | 10 | 9.6 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.6 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市一中校园文化及环境改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 963.10 | 963.10 | 963.10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 963.10 | 963.10 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拆除原科教楼（D级危房），在原址重建科教楼、科教楼二次装饰装修工程、新建科教楼需采购教学、办公、实验、弱电、智慧校园、录播教室、沉浸式实验室等相关设施设备。 |  |  |  | 校园文化及环境改造建设项目已完工。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 确保预算内资金使用到位 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 相关建筑法规质量标准 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 合同规定完成结算手续 | 是否完成 | 完成 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制成本在财政结算评审内 | 是否在财评结算内 | 在结算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  |  | 控制支出在当年预算范围内 | 963.10万 | 963.10万 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 控制在预算范围内 | 预算范围内使用 | 在预算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善岳阳市办学条件，满足现代化教育教学的需要 | 是否满足条件 | 已满足 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 满足海绵城市等相关要求 | 是否满足海绵城市要求 | 已满足 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育 | 是否产生影响 | 已产生 | 5 | 5 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 97% | 10 | 9.7 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.7 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市一中食堂拆除重建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2945.40 | 2945.40 | 2060.67 | 10 | 69.96% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2945.40 | 2945.40 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拆除原食堂（C级危房），在原址重建一栋食堂、新建食堂需采购厨房设备、餐桌椅、空调等相关设施设备。 |  |  |  | 拆除原食堂（C级危房），完成在原址重建一栋食堂的主体工程。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 食堂建筑面积7198.491平方米 | 7198.491平方米 | 7198.491平方米 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 相关建筑法规质量标准 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 合同规定完成主体工程建设 | 是否按合同完成 | 完成 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制支出在当年预算范围内 | 2945.40万 | 2060.67万 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 控制在预算范围内 | 预算范围内使用 | 在预算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善岳阳市办学条件，满足现代化教育教学的需要 | 是否满足条件 | 已满足 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 满足海绵城市等相关要求 | 是否满足海绵城市要求 | 已满足 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育 | 是否产生影响 | 已产生 | 5 | 5 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 97% | 10 | 9.7 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.70 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 化解学校以往年度建设债务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1391.96 | 1373.65 | 10 | 100% | 9.87 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1391.96 | 1373.65 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 化解市直学校（含下放学校)以往年度债务1391.96万。 |  |  |  | 按要求基本已全部执行到位，剩余18.31万元因年底财务系统原因造成支付失败，已于次年年初支付。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 化解3区相关学校项目债务 | 1391.96万 | 1373.65万 | 10 | 9.87 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 达到相关行业法规质量标准 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 按文件时限要求落实到位 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制成本在财政结算评审内 | 是否在财评结算内 | 在结算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  |  | 控制支出在当年预算范围内 | 1391.96万 | 1373.65万 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 控制在预算范围内 | 预算范围内使用 | 在预算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善岳阳市办学条件，满足现代化教育教学的需要 | 是否满足条件 | 已满足 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 满足海绵城市等相关要求 | 是否满足海绵城市要求 | 已满足 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育 | 是否产生影响 | 已产生 | 5 | 5 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 97% | 10 | 9.7 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.44 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 改善高中办学条件资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 158.28 | 10 | 79.14% | 7.91 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.9 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 体育后备人才培养 |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 达到相关行业法规质量标准 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 按文件时限要求落实到位 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算9000元内 | 9000元 | 实际支付9000元 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  |  | 控制成本在财政结算评审内 | 是否在财评结算内 | 在结算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 控制在预算范围内 | 预算范围内使用 | 在预算范围内 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善岳阳市办学条件，满足现代化教育教学的需要 | 是否满足条件 | 已满足 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 满足海绵城市等相关要求 | 是否满足海绵城市要求 | 已满足 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育 | 是否产生影响 | 已产生 | 5 | 5 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 97% | 10 | 9.7 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.61 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 中职学生资助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4206.25 | 4206.25 | 4206.25 | 10 | 100% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4206.25 | 4206.25 | 4206.25 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真落实国家各项资助政策，确保原建档立卡家庭学生资助一个不少，中职困难学生应助尽助，将惠民工程实施到位。在校贴息政策和还款救助等措施做实做细，使家庭经济困难学生充分享受国家资助政策的支持和保障。 |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资助标准 | 100% | 100% | 20 | 20 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 保障中职家庭经济困难学生资助标准达标率 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 本年度各项工作完成 | 是否按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制资助支出在当年预算范围内 | 4206.25万 | 4206.25万 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 降低中职受助学生家庭经济负担 | 是否降低 | 已降低 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 高中学生资助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市教育事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 315.56 | 315.56 | 315.56 | 10 | 100% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 315.56 | 315.56 | 315.56 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真落实国家各项资助政策，确保原建档立卡家庭学生资助一个不少，中职困难学生应助尽助，将惠民工程实施到位。在校贴息政策和还款救助等措施做实做细，使家庭经济困难学生充分享受国家资助政策的支持和保障。 |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资助标准 | 100% | 100% | 20 | 20 | 暂无 |
|  |  | 质量指标 | 保障中职家庭经济困难学生资助标准达标率 | 是否达标 | 达标 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 时效指标 | 本年度各项工作完成 | 是否按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 成本指标 | 控制资助支出在当年预算范围内 | 315.56万 | 315.56万 | 10 | 10 | 暂无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 降低中职受助学生家庭经济负担 | 是否降低 | 已降低 | 10 | 10 | 暂无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5 | 暂无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | 暂无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生家长学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 暂无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴筱芳 填报日期：2025.6.30  联系电话：17873003187  单位负责人签字：