## 2024年度教科院整体支出

## 绩效评价自评报告

岳阳市教育科学技术研究院

2025年9月3日

一、单位基本情况：

（一）主要职能

岳阳市教育科学技术研究院是由原岳阳市教育科学研究所和原岳阳市教育技术中心合并后，于2008年12月重组成立的公益类全额拨款事业单位。承担全市中小学教育教学研究、学科教学业务指导和管理、教育装备建设等主要工作任务，致力于推动我市基础教育（含中小学教育、学前教育、特殊教育）、职业教育等的改革与发展，教学质量的监测与提质以及素质教育的研究与实践，积极提升我市基础教育、职业教育以及教育装备和信息化建设的水平。

（二）主要工作职责

1.负责全市教育科学发展的规划、管理、指导以及教育科研成果的推广与应用；

2.负责全市中小学教学研究和学科教学业务管理；

3.负责规划、指导、管理全市实验教学及装备工作，统筹指导市直学校实验教学及装备工作；

4.负责全市教育信息化建设的研究与指导，构建统一、开放、规范的教育信息化运行服务体系；

5.负责全市职业教育与成人教育的研究与指导；

6.负责全市中小学教师继续教育工作，建立健全研训一体的教师培养新机制；

7.负责全市基础教育质量监测与语言文字培训测试工作。

（三）机构设置

岳阳市教育科学技术研究院是全额拨款事业单位，内设党政办公室、普通高中研究室、义务教育研究室、综合教育研究室（普通话测试站）、职成教育研究室、教育信息技术中心、实验教学与教育装备办公室、中小学教师研修与基础教育质量监测中心、工会。

- 人员编制情况

核定全额编制数45名。实有在编人员43人，退休人员55人。

- 一般公共预算支出情况

- 基本支出情况

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1233.06万元，其中：财政拨款收入1233.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2024年本单位支出预算1233.06万元，其中：基本支出988.06万元，占80%；项目支出245万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 项目支出情况

2024年项目支出年初预算数为245万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支245万元，主要用于教育科研成果培育与推广、基础教育课程教学改革研究与指导、教育数字化应用与科技活动、中小学教学质量监测与评估等方面。

- 政府性基金预算支出情况

- 无

- 国有资本经营预算支出情况

- 无

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 无

- 六、部门整体支出绩效情况

2024年度收、支总计1233.06万元。与上年相比，减少万元，增减少16%，主要是因为年中财政核减。从整体上看，2024年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保在职人员的基本工资福利待遇足额发放到位，基本保障单位的正常运行，在预算年度内完成各项费用的支付。

我院各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为推动全市教育教学研究提供了有力保障，人员经费公共支出严格执行各项制度，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

七、存在的问题及原因分析

存在报账不及时的问题。将督促有关人员及时报账。

八、下一步改进措施

进一步完善财务制度，督促相关人员及时报账。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的整体部门绩效自评报告和表格按要求及时在市教科院门户网站上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

| 2024年度部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市教育科学技术研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预 算申请（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 1233.06 |  | 1233.06 |  | 1233.06 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1233.06万元 |  |  |  |  |  | 其中：基本支出988.06万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  |  | 项目支出：245万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：教育教学调研及指导。组织高三骨干教师研修培训、召开高三复习迎考工作会、组织进行高中学校教学视导和教学质量评价等。 目标2：基础课堂改革。开展义务教育学科教研指导、中考改革研究与试测等； 目标3：教育信息化。推进信息技术与课堂教学融合、开展教育信息化应用项目试点、开展中小学电脑制作活动等。 目标4：课堂教学改革。开展课堂教学建模案例评优、课改实验校年度讲评、“金鹗奖”教师教学竞赛、组织岳阳市青少年科技创新大赛等。 目标5：教育科研与成果推广。开展实验教学指导、组织小学科学教师实验技能竞赛、化学教师实验能手竞赛、教师实验说课竞赛。 目标6： 教育规划与发展。组织省市级规划课题申报，评比活动。 |  |  |  |  |  | 完成目标1：视导市直12所高中学校，县市区15所高中学校；培训450个高一骨干教师；建立高考9科新模式；2次分析全市近3万高三学生的学习情况。开展14科高中教师竞赛。收集高考9科信息并及时发布。 完成目标2：课改实验学校典例推介；中考改革成果推广；初步建成学科基地。 完成目标3：举办第46届岳阳市青少年科技创新大赛；举办岳阳市第25届青少年青模、建筑模型及魔方悠悠球竞赛。 完成目标4：组织2024年度省、市级规划课题评审；组织600人左右的省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训会议；召开2024年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广会； 完成目标5：全市中小学实验教学质量达到全省中等以上水平；组织全市各项实验教学竞赛并遴选出优胜者参加省赛；对市直学校实验教学和教育装备情况进行调研，为上级决策提供参考依据。 完成目标6：组织2024年度省、市级规划课题评审；组织600人左右的省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训会议；组织岳阳市第二届教育教学成果奖评选活动；召开2024年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广会。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 1.组织骨干教师研修培训活动10余次；2.确定教育信息化应用项目试点25个；3.开展各类课堂教学改革活动；4.组织各类科研与成果推广竞赛活动；5.规划申报省市级课题。 |  | 专项项目 | 10个专项完成 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 1.全市基础课堂改革开展率；2.教师研修培训合格率 |  | 100% | 全部完成 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 1.高中学校教学视导和教学质量评价1-12月按时完成；2.科研课题评比8月份按时完成 |  | 全年 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 成本支出 |  | 不超预算 | 按预算完成 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 无 |  | 100% | 按质完成 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 全市初中、高中、职教工作得到提高，老师素质得到提升 |  | 100% | 95% | 10 | 6 |  | 原因：部分学校心理活动开展不规范；措施：应加强交流和指导。 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 无 |  | 100% | 按质完成 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进教师专业成长 |  | 100% | 按质完成 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 1、学校综合满意度 2、教师综合满意度 |  | 100% | 按质完成 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |  |
| 填表人：刘婷 填报日期：2024年9月11日 联系电话：13907306836 单位负责人签字：李伟灵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2024年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 基础教育课程教学改革研究与指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 |  |  |  |  | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 义务教育阶段“金鹗”奖教学竞赛。义务教育教学视导。小学“强基”工程学科研讨会。初中“壮腰”工程学科研讨会。义务教育新课标新教材培训。“一校、两基地” 申报与评审。义务教育阶段校本教研暨优秀教研组成果展示。义务教育阶段作业设计与命题比赛。中学理科教师实验能手竞赛。实验教学质量抽查。中小学教师自制教具展评活动。中小学教师实验教学说课活动。 |  |  |  |  | 视导高中学校35场次；培训高中骨干教师4000余人次；建立高考9科新模式，收集高考9科信息并及时发布；4次分析全市近15万人次高中学生的学习情况；开展20个学科组初中教师竞赛；培训义教骨干教师6000余人次；开展命题比赛等相关赛事；组织实验技能等比赛。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 高三迎考复习指导 |  | 培训教师1500名；分析评估学生15万人次；开展学科教研活动300场次以上；组织视导交流35场次；收集分析高考信息9套。 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 基础教育课堂教学改革 |  | 举办义教阶段20个学科组的教学竞赛；进行全市义务教育教学视导工作，每个县市区视导至少4所学校；召开小学“强基”学科研讨会1次；召开初中“壮腰”学科研讨会1次；组织义教阶段新课标新教材培训，培训教师2000名；遴选“一校、两基地”学校15所；开展作业设计与命题比赛1次。 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 实验教学管理与研究 |  | 组织中学理科教师实验能手竞赛1次；实验教学质量抽查学校30所；开展中小学教师自制教具展评活动1次；组织中小学教师实验教学说课活动1次。初中学业水平考试理化生实验操作考试。 | 100% |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中高考成绩列全省前列 |  | 全省前3名 | 居省前列 |  |  |  |
|  |  |  | 实验教学质量稳步提升 |  | 合格率>95% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各活动按计划完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 按时完成 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项支出成本 |  | ≤80万 | 80万元 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基础教育质量稳步提升 |  | 中高考质量稳居省前列 | 居省前列 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 全面提升我市基础教育课程教学改革研究与指导质量，促进基础教育高质量发展。 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过12年基础教育，培养学生良好学习习惯，高尚品格，良好的核心素养 |  | 高考升学率比上年度正增加，中考一分四率居全省前列 | 居省前列 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 社会满意度 |  | 95% | 100% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人：卢彦军 填报日期：2025年9月3日 联系电话：13973032708 单位负责人签字：李伟灵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 教育科研成果培育与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 |  |  |  |  | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 75 |  | 73.75 | 73.75 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 |  | 73.75 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.开展2024年度省、市级规划课题评审；2.组织省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训会议；3.岳阳市优秀教育教学成果奖评选活动；4.召开2024年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广会；5.开展全市心理健康活动月案例评审；6.开展全市高中心理健康教育教师专业能力竞赛；7.开展全市中小学心理健康教育特色校创建与复评工作；8.开展全市中小学心理健康教育骨干教师培训；9.职教高考改革研讨会；10.中职学生专业技能抽测；11.中职学校春季教学视导；12.中职学校班主任比赛；13.教师职业技能教学竞赛；14.中职省级精品课推荐评审；15.中职学校课改项目验收；16.中职学校新专业评估；17.高中思想政治精品教学案例评选；18.中小学各学段各年级现有教材完整的配套教学资源开发；19.八大思想政治专题备课资源建设。 |  |  |  |  | 开展省、市规划课题评审4次；课题主持人培训2次；课堂教学成果评选、推广4次；开展全市性教研活动4次；参加省心理健康教师专业能力竞赛获奖3人；参加省级案例评审获奖3例；相关课题省级立项居第二位和第三位； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 1.开展省、市规划课题评审 |  | 4次 | 4次 |  |  |  |
|  |  |  | 2.课题主持人培训 |  | 2次 | 2次 |  |  |  |
|  |  |  | 3.岳阳市优秀成果评比 |  | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  |  | 4.课堂教学成果推广 |  | 4次 | 4次 |  |  |  |
|  |  |  | 5.教研活动 |  | 4次 | 4次 |  |  |  |
|  |  |  | 6.参加省级心理、中职教师专业能力竞赛 |  | 3-5人 | 3人 |  |  |  |
|  |  |  | 7.参加省级心理活动月评审 |  | 5例 | 100个 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 省规划课题立项数增加 |  | 排全省前3名 | 全省排名第二 |  |  |  |
|  |  |  | 课题主持人培训合格率 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 高中心理教师省级竞赛一、二等奖获奖率 |  | ≥80% | 省级获奖3例 |  |  |  |
|  |  |  | 心理活动月案例省级评审一二等奖获奖率 |  | ≥70% | 省级获奖3例 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各活动按计划完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  | ≤75万元 | 73.75万元 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 规范课题管理； |  | 提高课题研究水平90% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 促进全市教育教学改革与发展； |  | 促进全市教育教学改革与发展 | 持续开展 |  |  |  |
|  |  |  | 全员心育推进： |  | 全员推进 | 持续开展 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进教育科研成果产出、推广、应用 |  | 教研成果省级排名靠前 | 省级基础教育教学改革研究项目立项率全省第三 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中小学心理健康教育氛围增强，学生心理健康水平提升 |  | 持续影响 | 持续影响 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | 100% | 100% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人：何雄 填报日期：2025年9月3日 联系电话：15173014082 单位负责人签字：李伟灵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 教育数字化应用与科技活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 |  |  |  |  | 实施单位：岳阳市教育科学技术研究院 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 29 | 29 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  | 29 | 29 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 推进信息技术与课堂教学融合、开展教育信息化应用项目试点、开展中小学电脑制作活动、组织岳阳市青少年科技创新大赛等。 |  |  |  |  | 开展基础教育精品课评审350个；开展教育信息化系列作品评审271个；开展中小学信息素养提升实践活动评审293个；开展全国青少年科技创新大赛1次；开展岳阳市青少年模型竞赛1次；开展科技培训、裁判员培训班培训200余人。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | - 基础教育精品课 |  | - 300个 | 350个 |  |  |  |
|  |  |  | - 教育信息化系列作品 |  | - 150个 | 271个 |  |  |  |
|  |  |  | - 中小学信息素养提升实践活动 |  | - 300个 | 293个 |  |  |  |
|  |  |  | - 全国青少年科技创新大赛 |  | - 上下半年各一次 | 1次 |  |  |  |
|  |  |  | - 岳阳市青少年模型竞赛 |  | - 上下半年各一次 | 1次 |  |  |  |
|  |  |  | - 科技培训、裁判员培训班 |  | - 各1次约100人 | 培训200余人 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | - 基础教育精品课 |  | - 遴选优秀作品200个以上 | 220个 |  |  |  |
|  |  |  | - 教育信息化系列作品 |  | - 遴选优秀作品100个以上 | 179个 |  |  |  |
|  |  |  | - 中小学信息素养提升实践活动 |  | - 遴选优秀作品200个以上 | 173个 |  |  |  |
|  |  |  | - 省教育信息化融应用实验县 |  | - 争取2-3各县市区立项 | 完成1个县申报 |  |  |  |
|  |  |  | - 省市教育信息化系列项目 |  | - 对立项进行指导和管理 | 及时指导 |  |  |  |
|  |  |  | - 全国青少年科技创新大赛 |  | - 竞赛获奖 | 省优秀组织奖 |  |  |  |
|  |  |  | - 岳阳市青少年模型竞赛 |  | - 提高全市竞赛水平 | 1次 |  |  |  |
|  |  |  | - 科技培训、裁判员培训班 |  | - 提高指导者和裁判员水平 | 培训200余人 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各活动按计划完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 按时完成 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  | ≤30万元 | 29万 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | - 省教育信息化融应用实验县 |  | - 争取2-3各县市区立项 | 获得好评 |  |  |  |
|  |  |  | - 省级在建教育信息化系列项目 |  | - 对立项进行指导和管理 | 获得好评 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提升数据安全治理效能,不断提高数据安全技术水平，从而适应正在到来的信息化社会提出的新要求。 |  | 提高数据安全意识 | 持续培养 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升教育教学效果，促进教学质量提高。 |  | 持续影响 | 持续影响 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 县市区教育技术中心 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 教职工 |  | 100% | 100% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护费、其他事业发展类资金…各一张表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 张芳 填报日期： 2025年9月3日 联系电话：15073062269 单位负责人签字：李伟灵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |