## Sheet1
2023年7月份市城管执法支队承办行政处罚案件台账
序号 | 案由 | 违法事实 | 行政相对人 | 处罚决定日期 | 处罚决定文号 | 罚款金额 | 备注
1 | 未经竣工验收擅自投入使用 | 2022年4月底，你公司在岳阳市岳阳楼区建设北路与天蜀路交汇处东南角建设的马壕加油站新建项目未经竣工验收擅自投入使用。该项目工程合同价款为1134340.29元。 | 岳阳市国华石油发展有限公司 | 2023-07-26 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第18号 | 罚款人民币贰万捌仟叁佰伍拾捌元伍角壹分
2 | 重大危险工程未经专家论证擅自施工案 | 当事人于2022年承接了岳阳经开区老贯冲路以东嘉德雍龙府项目的建设施工，项目监理公司为湖南工大建筑设计有限公司。2022年3月24日，你公司对项目中高度超过8米的高支模体系编制了高支模方案，但将方案提交监理公司审查后一直未组织专家论证。2022年5月，你公司在未组织专家认证的情况下对高支模体系进行了部分施工。2022年6月2日，监理公司湖南工大建筑设计有限公司向你公司下发了《“高支模方案未论证”的整改通知书》，要求你公司组织专家对高支模方案进行论证。你公司在收到通知的第二天便进行整改，停止了高支模的施工。2022年6月18日，你公司组织并完成了高支模方案的专家认证。 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 2023-07-10 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第21号 | 罚款人民币壹万元整
3 | 重大危险工程未经专家论证擅自施工案 | 湖南沿湖建设工程有限公司于2022年承接了岳阳经开区老贯冲路以东嘉德雍龙府项目的施工，项目监理公司为湖南工大建筑设计有限公司。2022年3月24日，湖南沿湖建设工程有限公司对项目中高度超过8米的高支模体系编制了高支模方案，但该公司将方案提交监理公司审查后一直未组织专家论证。2022年5月，湖南沿湖建设工程有限公司在未组织专家认证的情况下对高支模体系进行了部分施工。2022年6月2日，监理公司湖南工大建筑设计有限公司向湖南沿湖建设工程有限公司下发了《“高支模方案未论证”的整改通知书》，要求湖南沿湖建设工程有限公司组织专家对高支模方案进行论证。湖南沿湖建设工程有限公司收到通知的第二天便进行整改，停止了高支模的施工。2022年6月18日，湖南沿湖建设工程有限公司组织并完成了专家认证。你为湖南沿湖建设工程有限公司承接嘉德雍龙府项目的项目负责人。 | 王帅 | 2023-07-10 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第22号 | 罚款人民币壹仟元