云溪区2021年基本公共卫生服务项目

绩效评价报告书

- 湘恒兴专审字（2022）第040号

- 湖南恒兴联合会计师事务所

二0二二年七月

项目主要内容

●项目基本概况

| 项目名称 |  | 云溪区2021年基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织实施单位 |  | 岳阳市云溪区卫生健康局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体实施单位 |  | 云溪区专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年项目资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算资金来源 |  | 到帐资金 |  | 预算单位帐面情况 |  |  | 预算单位实际情况 |  |  |  |
| 资金来源 | 金额 | 区卫健康局 | 9个预算单位 | 收入 | 支出 | 结存 | 收入 | 支出 | 结存 |  |
| 中央财政 | 854.3 | 854.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政 | 220.8 | 220.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级财政 | 214.24 | 214.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级财政 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1409.34 | 1409.34 | 1409.54 | 1399.29 | 1201.92 | 197.37 | 1409.54 | 733.71 |  | 675.83 |
| - 说明： - 1、各单位帐面收入、支出、结转结存是指2021年各单位会计帐金额。 - 2、实际收入指区卫健局拨付2021年项目收入；实际支出是指绩效评价人员本审核后，基本符合项目范围内的支出；实际结转结存资金指2021年度结转结存资金，未包含历年累计结存结转资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ●项目总体目标

- 总体目标

- 通过项目实施，强化政府主导责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少健康危险主要因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高突发公共卫生事件应急处置能力。

- （二）2021年具体目标

- 1、产出数量

- （1）居民健康档案管理服务：电子建档率95%以上。

- （2）健康教育：健康教育资料不少于6种，更新宣传栏不少于4期（中医药内容不少于1期），播放健康教育音像资料不少于6种（时间不少于2500小时），开展健康教育讲座和咨询活动不少于9次。

- （3）预防接种服务：辖区内适龄儿童疫苗接种率95%以上。

- （4）0-6 岁儿童健康管理：1岁以内婴幼儿健康管理至少4次，2-3岁的至少2次，3-6岁的1次。新生儿访视率和儿童健康管理率达90%以上。

- （5）孕产妇健康管理：开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视，早孕建册率、孕妇健康管理率、产后访视率达到100%。

- （6）老年人健康管理：为辖区65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，健康管理率达70%以上，健康体检表完整率达到100%。

- （7）高血压和糖尿病患者管理：落实首诊测血压制度，高血压和糖尿病患者管理率分别达到40%以上，规范管理率和控制率均达到70%以上。

- （8）严重精神障碍患者管理：管理率90%以上，规范管理率100%。

- （9）结核病患者健康管理：管理率100%以上，规范服药率90%以上。

- （10）中医药健康管理服务：健康管理率50%以上。

- （11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：报告率、报告及时率、报告准确率、个案调查率、调查处理率均达到100%。

- （12）卫生计生监督协管：信息报告率100%。

- （13）家庭医生签约服务：覆盖率达30%以上，重点人群签约覆盖率达70%以上，建档立卡农村贫困人口和计划生育特殊家庭签约服务率达100%，基础包签约率达到2%以上。

- （14）免费提供避孕药具：做好避孕药具发放。

- （15）健康素养促进：做好重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

- 质量目标：

- （1）疫情防控工作符合相关要求无差错。

- （2）区绩效考核单位合格率100%。

- （3）检查、考核问题整改率100%

- （4）考核结果公平公正，无投诉。

- （5）各项工作记录真实，无弄虚作假的现象。

- 3、时效目标

- （1）在2021年12月31日前完成目标任务。

- （2）按计划时间完成考核工作

- 4、成本控制

- （1）项目支出控制在预算1409.54万元范围内。

- （2）项目预算单位资金使用量入为出，不超支。

- 5、项目效益及服务对象满意度

- （1）具有良好社会效益。

- （2）项目可持续性效果良好。

- （3）服务对象满意度90%及以上。

- ●绩效评价结论

- （一）评价结论

- 经绩效评价小组评定项目得分81分，等级为“良好”。其中：

- 1、项目决策： 分值15分   得分14分    扣分1分

- 2、过程管理： 分值25分   得分16分    扣分9分

- 3、项目产出： 分值30分   得分23分    扣分7分

- 4、项目效益： 分值30分   得分28分    扣分2分

- 具体见《云溪区基本公共卫生服务项目绩效评分表》（附件2）

（二）项目主要绩效分析

- 1、加强考核机制，促进本区公共卫生服务落到实处。

- 2、提供免费公共卫生服务，使城乡居民受益。

- 3、推进疫情防控常态化，广泛宣传家医签约服务。

- 4、加大培训力度，提升本区基本公共卫生服务项目业务水平。

- ●存在问题及建议

- （一）存在问题

- 1、项目涉及的部分单位及资金未纳入考核，考核对象不完整。即：3个专业卫生机构及项目预算资金共计163.56万元未纳入考核。

- 2、资金管理考核结果与实际情况存在一定差距。即：在资金管理实行专款专用、专帐管理方面，资金管理考核结果与实际情况存在一定差距。

- 3、部分收入未入项目帐。即：拨付5个单位人口监测费用17万元均未入项目收入帐。

- 4、人员经费及公用经费挤占项目资金，预算支出超范围。7个预算单位共挤占2021年项目资金475.7万元，其中：人员经费占用项目资金347.22万元、行政公用经费占用项目经费73.7万元、2020年费用占用2021年费用54.78万元。

- 5、部分单位项目资金未专帐核算。

- 6、滞留资金较多，资金使用效益不高。9个预算单位本年度帐面共滞留资金207.62万元，经审核，本年度实际滞留资金675.83万元。

- 7、部分考核单位考核指标未完成目标任务。

- 8、个别单位财务核算不规范，档案资料保管不完整。

- 9、资金监管不严格。一是检查监督不到位；二是未制订公卫经费专项资金管理办法；三是基本公卫经费补助未进行动态管理。

- （二）相关建议

- 1、加强监管，制订本区公共卫生服务项目资金管理办法。

- 2、加强对专项资金核算，做到专款专用、专帐核算。

- 3、对项目结转结存资金进行检查、清理，提高资金使用效率。

- 4、加强考核，按时完成绩效目标任务。一是督促按时完成目标任务； 二是加强考核，保证考核对象完整性。

- 5、加大健康教育宣传力度，提高免费公共卫生服务内容知晓度。

- 6、加强对预算单位专用材料支出的审核与监督。

- 具体内容见本报告正文部分。

- 目       录

内容简介...........................................................

一、基本情况............................................................1

（一）项目概况............................................................1

1、项目背景.............................................................1

2、项目基本情况........................................................ 2

3、项目主要内容.........................................................2

(二）项目资金情况........................................................3

1、专项资金总体情况....................................................3

2、项目资金投入预算情况................................................3

3、资金来源及到帐情况..................................................3

4、各预算单位项目资金收支及结存情况....................................4

（三）项目绩效目标.......................................................13

1、总体目标............................................................13

2、2021年度项目绩效目标............................................... 13

二、绩效评价工作情况...................................................14

（一）绩效评价目的.......................................................14

（二）绩效评价对象、范围与时段...........................................15

1、评价对象............................................................15

2、评价范围及时段......................................................15

3、评价主要内容........................................................15

（三）绩效评价原则及其依据...............................................15

1、绩效评价原则........................................................15

2、绩效管理相关依据....................................................15

（四）绩效评价指标体系与评价方法.........................................16

1、绩效评价原则........................................................16

2、指标体系............................................................16

3、评价标准............................................................16

4、评价方法............................................................16

（五）绩效评价实施过程...................................................17

1、前期准备............................................................17

2、具体实施情况........................................................17

3、绩效评价报告报送....................................................18

三、绩效评价结论和主要绩效............................................19

（一）评价结论....................................................... 19

（二）主要绩效....................................................... 19

四、绩效指标分析......................................................21

（一）项目决策方面....................................................21

1、项目决策过程管理...................................................21

2、绩效管理情况.......................................................21

3、资金投入分析.......................................................21

(二）过程管理方面.....................................................22

1、资金管理分析.......................................................23

2、项目实施情况分析...................................................24

3、监督与绩效考核.....................................................24

(三）绩效目标完成情况................................................ 25

1、产出数量完成情况...................................................25

2、产出质量完成情况...................................................27

3、产出时效控制情况...................................................27

4、产出成本控制情况...................................................27

5、项目效果及满意度...................................................27

五、存在问题及原因分析................................................28

(一）存在问题........................................................28

(二）相关建议........................................................32

六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的事项.......................... 34

七、附件...........................................................    35

- 湖南恒兴联合会计师事务所

- HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

- 湘恒兴专审字（2022）第040号

云溪区2021年度基本公共卫生服务项目

- 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

接受贵局委托，湖南恒兴联合会计师事务所（普通合伙）（以下简称：我所）对岳阳市云溪区卫生健康局（以下简称：区卫健局）组织实施的2021年度基本公共卫生服务项目（以下简称：项目）实施重点绩效评价。

区卫健局及项目相关单位应当对其所提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责。

根据湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号）及云溪区财政局《绩效管理业务委托协议书》等有关要求，我所本着客观、公正的原则，按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对项目建设及运营情况进行了较全面的分析和综合评价，形成了本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

- 改革开放以来，我国医药卫生事业取得了显著成就，但医药卫生事业市场致使人民群众“看病难、看病贵”的问题日益突出。为了缓解我国医药卫生事业发展与人民群众健康需求存在的矛盾和问题，2009年4月6日，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”的意见。

- 基本公共卫生服务项目自实施以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。针对我国当前面临的慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势依然严峻等主要公共卫生问题，基本公共卫生服务不论从经费还是在内容上都有显著提高和增长，我国推进基本公共卫生服务均等化成为国家和省市卫生部门的重要任务。

- 为贯彻落实国家、省、市卫健部门关于促进基本公共卫生服务工作的要求，云溪区根据上级有关精神，结合本区实际，自2009年开始实施本项目。

- 2、项目基本情况

云溪区下辖云溪、长岭、松杨湖3个街道，路口、陆城2个镇。户籍人口17.8万人；有社区卫生服务中心、卫生院5家，社区卫生服务站（村卫生室）49家。

- 本项目是社会公益性项目，是党和政府惠民工程。项目本质是由政府购买，免费为城乡居民提供服务。

- 本项目具体由区卫健局牵头组织专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和村卫生室实施。项目资金来源于中央、省级、市级专项补助经费，项目经费补助标准按省统计年鉴公布常住人口数据，人均基本公共卫生服务经费标准为79/人（9元标准按项目法分配，无分担比例）计算，2021年云溪区常住人口为17.84万元，项目应筹资额1,409.36万元。

- 3、项目主要内容

- 为辖区内常住人口免费提供15项国家基本公共卫生服务，即：居民健康档案管理服务、健康教育、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、家庭医生签约服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

- （二）项目资金情况

- 说明：一是各单位帐面收入、支出、结转结存是指2021年各单位会计帐金额。二是实际收入指区卫健局拨付2021年项目收入；实际支出是指绩效评价人员本审核后，基本符合项目范围内的支出；实际结转结存资金指2021年度结转结存资金，未包含历年累计结存结转资金。

- 1、资金总体情况

- 2021年项目预算投入1,409.34万元，至2021年12月末，卫健局机关收到各级财政拨付项目资金1,409.34万元，于2021年-2022年1月分别拨付给9个项目预算单位1,409.54万元，局机关项目资金结存-0.2万元。2021年度9个预算单位会计帐面项目专项资金支出1,201.92万元、结存结转资金197.37万元。

- 2、项目资金来源及预算

- 2021年云溪区服务人口17.84万元，按人均79元标准，项目应筹资额1409.36万元，资金按地区服务人口平摊到到云溪区，按中央60%、省级16%、市级、区级共34%（市级比例不明确，区财政根据市财政拨付资金后，剩余比例由区财政兜底）比例进行配比，各级财政实筹资共计1409.34万元，分别为中央资金854.3万元、占总资金60.62%，省级资金220.8万元、占总资金15.67%，市级214.24万元、总资金15.2%，区级120万元,总资金8.51%。

- 资金到位情况

- （1）区卫健局到帐情况：至2021年12月末，区卫健局项目资金到位1409.34万元，其中：中央补助资金854.3万元、省级补助资金220.8万元，市级补助资金214.24万元、区财政预算资金120万元。

- 项目预算单位到帐情况：至2021年12月末，9个项目预算单位收到区卫健局拨付专项资金1409.54万元（2021年1347.09万元，2022年1月拨付62.45万元），包括：人均费用1248.98万元（按常住人口17.8425万、人均70元计算）、原重大公共卫生和计划生育项目（9元部分）160.56万元（分别拨付给区疾控中心40.38万元、区妇幼保健院76.73万元、区卫生计生综合监督执法局26.45万元、服务中心及镇卫生院共5个单位人口监测经费17.00万元）。

- 4、各单位项目专项资金收、支及结存情况

- 卫健局拨付给9个项目预算单位项目资金1409.54万元，9个项目项目预算单位项目资金会计帐面收入金额1,399.29万元（人口监测费17.00万元入其他收入）、帐面支出1201.92万元、帐面结存结转资金197.37万元。预算单位项目资金收入、支出及结存具体情况如下：

- （1）云溪区云溪街道社区卫生服务中心：

- ①收入情况：该中心收到区卫健局拨付项目资金565.16万元（其中用于服务于岳化社区183.43万元）。该中心项目实际收入为565.16万元，其中：2021年收入543.65万元（包括人口监测费入其他帐3万元）、2022年收入21.51万元；2021年会计帐面项目收入为560.6万元，包括：卫健局拨付2020年项目经费于2021年入帐19.95万元，2021年项目经费540.65万元。

- ②支出情况：

- 2021年帐面支出390.94万元，其中：工资福利支出169.73万元，包括：在编人员基本工资24.33万元、在编人员绩效工资83.43万元，临聘人员基本工资3.78万元、临聘人员绩效工资1.66万元，全科医师津贴补贴0.65万元，在职人员社会保障缴款48.77万元、职业年金0.85万元、住房公积金5.61万元，临聘人员社会保障缴款0.65万元；商品和服务支出53.66万元，包括：办公费5.64万元、印刷费28.21万元、水费1.97万元、电费8.58万元、交通费5.69万元（租车费、燃油费、保险费）、培训及劳务费0.13万元，其他商品和服务支出3.44万元；卫生材料费用25.46万元；村卫生室公共卫生补贴142.09万元，包括：上半年预发人均公共卫生补贴费用71.24万元,下半年考核发放70.58万元（服务人口按50887人、公共卫生补贴按24.6元/人均、家庭医生签约支出按2元/人均计算、另考核后增加优秀奖励、家庭医生签约奖励、补助、绩效扣款-2.95万元）、2022年初考核后发放补贴0.26万元。

- ③2021年项目资金结存情况：该中心2021年项目资金帐面结转结存169.66万元（收入560.6万元-390.94万元）。

- （2）岳阳市云溪区路口镇中心卫生院

- ①收入情况：该中心收到区卫健局拨付项目资金168.60万元；该院项目实际收入为168.60万元，其中：2021年收入160.27万元（包括人口监测费入其他帐2万元），2022年收入8.33万元；2021年项目会计帐面收入为178.41万元，包括：卫健局拨付2020年项目经费于2021年入帐20.14万元，2021年项目经费158.27万元。

- ②支出情况：

- 2021年帐面支出193.29万元，其中：工资福利支出90.19万元，包括：在编人员基本绩效工资56.80万元、全科医师津贴补贴等6.00万元、乡镇补贴19.89万元，加班补贴7.5万元；商品和服务支出19.45万元，包括：办公费0.98万元、印刷费10.05万元、水电费6.3万元、交通费2.03万元（租车费、燃油费、保险费）、培训0.09万元；卫生材料费用11.25万元；村卫生室公共卫生补贴72.4万元,包括：上半年预发放公共卫生补贴33.32万元（服务人口23800人*14元/人）、下半年发放18.09万元（服务人口23800人*7.6元/人）、重点人群服务经费6.39万元、村医补助6.92万元、电话补助0.8万元、奖励0.33万元、家庭医生签约支出3.22万元、2022年初考核后发放补贴3.33万元。

- ③2021年项目资金结存情况：该院2021年项目资金帐面结转结存-14.88万元（收入178.41万元-193.29万元）。

- （3）岳阳市云溪区长岭街道社区卫生服务中心

- ①收入情况：该中心收到区卫健局拨付项目资金129.81万元；该中心项目实际收入为129.81万元，其中：2021年收入120.72万元（包括人口监测费入其他帐5万元），2022年收入9.09万元；2021年项目会计帐面收入为120.45万元，包括：卫健局拨付2020年项目经费于2021年入帐4.73万元，2021年项目经费115.72万元。

- ②支出情况：

- 2021年帐面支出62.53万元，其中：工资福利支出24.06万元，包括：在编人员基本绩效工资1.43万元、在编人员绩效工资19.75万元，社会保障缴款2.7万元（医疗保险）、加班补助0.18万元；商品和服务支出4.41万元，包括：办公费0.8万元、印刷费3.3万元、交通费0.31万元（租车费）；支付村卫生室公共卫生补贴34.06万元，包括上半年预发放公共卫生补贴24.36万元，2021年补发2020年公卫经费补贴9.7万元。

- ③2021年项目资金结存情况：该中心2021年项目资金帐面结转结存57.91万元（120.45万元-62.54万元）。

- （4）岳阳市云溪区陆城镇卫生院

- ①收入情况：该院收到区卫健局拨付项目资金143.88万元；该中心项目实际收入为143.88万元，其中：2021年收入136.94万元（包括人口监测费入其他帐5万元），2022年收入6.94万元；2021年项目会计帐面收入为144.32万元，包括：卫健局拨付2020年项目经费于2021年入帐12.38万元，2021年项目经费131.94万元。

- ②支出情况：

- 一是2021年帐面支出165.47万元，其中：工资福利支出67.78万元，包括：在编人员基本绩效工资0.72万元（道仁矶并帐）、在编人员绩效工资40.28万元、临聘基本工资6.27万元、临聘人员绩效工资1.22万元，津贴补贴2.52万元、奖金0.45万元、在职人员社会保障缴费14.97万元、临聘人员社会保障缴款0.95万元、加班补助0.4万元。商品和服务支出27.76万元，包括：办公费1.86万元、印刷费7.35万元、水费1.77万元、电费7.18万元、邮电费0.63万元、交通费4.8万元（租车费、燃油费）、其他费用4.17万元。三是专用材料费用4.02万元。四是支付村卫生室公共卫生补贴65.91万元，包括：上半年预发放公共卫生补贴27.79万元、下半年发放24.97万元（（服务人口19841人*人均24.6元/人,签约家庭医生按服务人口*2元/人计算）、补发2020年公共卫生补贴4.46万元、道仁矶公共卫生补贴并帐8.69万元

- ③2021年项目资金结存情况：该院2021年项目资金帐面结转结存-21.15万元（144.32万元-165.47万元）。

- （5）岳阳市云溪区松杨湖街道社区卫生服务中心

- ①收入情况：该中心收到区卫健局拨付项目资金140.52万元；该中心项目实际收入为140.52万元，其中：2021年收入133.59万元（包括人口监测费入其他帐2万元），2022年收入6.93万元；2021年项目会计帐面收入为137.13万元，包括：卫健局拨付2020年项目经费于2021年入帐5.54万元，2021年项目经费131.59万元。

- ②支出情况：

- 2021年帐面支出125.23万元，其中：工资福利支出32.30万元，包括：在编人员基本绩效工资19.85万元、临聘人员绩效工资及绩效12.45万元；商品和服务支出16.33万元，包括：办公费2.15万元、印刷费8.23万元、水费1.11万元、电费2.26万元、交通费0.39万元（租车费、燃油费）、维修等费用0.82万元、邮电费1.36万元；支付村卫生室公共卫生补贴76.6万元，包括：上半年预发放公共卫生补贴27.7万元、下半年发放26.32万元（服务人口19788人*人均28元/人，2021年发放95%）、补发2020年公共卫生补贴22.58万元。

- ③2021年项目资金结存情况：该中心2021年项目资金帐面结转结存11.9万元（137.13万元-125.23万元）。

- （6）岳阳市长炼医院（长炼街道社区卫生服务站）

- ①收入情况：该服务站收到区卫健局拨付项目资金98.01万元；该中心项目实际收入为98.01万元，其中2021年收入88.36万元、2022年收入9.65万元；2021年项目会计帐面收入为94.82万元，包括：卫健局拨付2020年项目经费于2021年入帐6.46万元，2021年项目经费88.36万元。

- ②支出情况：

- 2021年帐面支出102.54万元，其中：工资福利支出33.92万元，包括：长期合同工工资14.85万元、临聘人员绩效工资及绩效14.3万元、奖金及补助4.77万元；商品和服务支出12.22万元，包括：办公费1.07万元、印刷宣传费7.49万元、交通费3.5万元（租车费、燃油费）、维修等费用0.16万元。专用材料费用2.23万元，主要是卫生器材损耗费用；四是支付体检费用54.17万元，65岁老人在长炼医院体检费用，2021年2485位老人参加体检人均费用218元。

- ③2021年项目资金结存情况：该服务站2021年项目资金帐面结转结存-7.72万元（84.82万元-102.54万元）。

- （7）岳阳市云溪区妇幼保健院计划生育服务中心

- ①收入情况：区妇幼收到区卫健局拨付项目资金96.73万元；该中心项目2021年实际收入为96.73万元；2021年项目会计帐面收入为96.73万元。

- ②支出情况：

- 一是2021年帐面支出85.88万元，其中：产筛检测、试剂费用84.28万元、四大手术及优检随访服务费用1.6万元。

- 二是实际项目支出85.88万元，与帐面支出金额一致。

- ③2021年项目资金结存情况：区妇幼2021年项目资金帐面结转结存10.85万元（96.73万元-85.88万元）。

- （8）岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局

- ①收入情况：该局收到区卫健局拨付项目资金26.45万元；该中心项目2021年实际收入为26.45万元；2021年项目会计帐面收入为26.45万元。

- ②支出情况：

- 2021年帐面支出26.6万元，其中：商品和服务支出15万元，包括：办公费4.07万元、印刷费2.01万元、交通费6.09万元（租车费）、培训费0.34万元、卫生监督执法制服款2.48万元。项目支出11.6万元，其中：职业病防治、卫生监督宣传费0.31万元，卫生监督、职业病防治宣传费4.69万元，双随机电脑维护费用5.14万元，卫生监督执法购疫情防控物资费用0.9万元、食品安全监测及双随机印刷费0.56万元

- ③2021年项目资金结存情况：该局2021年项目资金帐面结转结存-0.15万元（26.45万元-26.6万元）。

- （9）岳阳市云溪区疾病预防控制中心

- ①收入情况：该中心收到区卫健局拨付项目资金40.38万元；该中心项目2021年实际收入为40.38万元；2021年项目会计帐面收入为26.45万元。

- ②支出情况：2021年帐面支出49.44万元，其中：重点地方病经费0.2万元、职业病防治经费34.93万元、手足口防治经费1.5万元、疟疾防治经费1万元、饮用水监测经费5.1万元、近视眼干预经费0.94万元、食品安全风险监测经费5.77万元。

- ③2021年项目资金结存情况：该中心2021年项目资金帐面结转结存-9.06万元（40.38万元-49.44万元）。

（三）项目绩效目标

- 1、总体目标

- 通过项目实施，强化政府主导责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少健康危险主要因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高突发公共卫生事件应急处置能力。

- 2、2021年度目标

- （1）产出数量

- ①居民健康档案管理服务：电子建档率95%以上。

- ②健康教育：健康教育资料不少于6种，更新宣传栏不少于4期（中医药内容不少于1期），播放健康教育音像资料不少于6种（时间不少于2500小时），开展健康教育讲座和咨询活动不少于9次。

- ③预防接种服务：辖区内适龄儿童疫苗接种率95%以上。

- ④0-6 岁儿童健康管理：1岁以内婴幼儿健康管理至少4次，2-3岁的至少2次，3-6岁的1次。新生儿访视率和儿童健康管理率达90%以上。

- ⑤孕产妇健康管理：开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视，早孕建册率、孕妇健康管理率、产后访视率达到100%。

- ⑥老年人健康管理：为辖区65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，健康管理率达70%以上，健康体检表完整率达到100%。

# ⑦高血压和糖尿病患者管理：落实首诊测血压制度，高血压和糖尿病患者管理率分别达到40%以上，规范管理率和控制率均达到70%以上。

- ⑧严重精神障碍患者管理：管理率90%以上，规范管理率100%。

- ⑨结核病患者健康管理：管理率100%以上，规范服药率90%以上。

- ⑩中医药健康管理服务：健康管理率50%以上。

- ⑪传染病及突发公共卫生事件报告和处理：报告率、报告及时率、报告准确率、个案调查率、调查处理率均达到100%。

- ⑫卫生计生监督协管：信息报告率100%。

- ⑬家庭医生签约服务：覆盖率达30%以上，重点人群签约覆盖率达70%以上，建档立卡农村贫困人口和计划生育特殊家庭签约服务率达100%，基础包签约率达到2%以上。

- ⑭免费提供避孕药具：做好避孕药具发放。

- ⑮健康素养促进：做好重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

- （2）质量目标：

- ①疫情防控工作符合相关要求无差错。

- ②区绩效考核单位合格率100%。

- ③检查、考核问题整改率100%

- ④考核结果公平公正，无投诉。

- ⑤各项工作记录真实，无弄虚作假的现象。

- （3）时效目标

- ①在2021年12月31日前完成目标任务。

- ②按计划时间完成考核工作

- （4）成本控制

- ①项目支出控制在预算1409.54万元范围内。

- ②项目预算单位资金使用量入为出，不超支。

- 5、项目效益及服务对象满意度

- ①具有良好社会效益。

- ②项目可持续性效果良好。

- ③服务对象满意度90%及以上。

- 二、绩效评价情况

- 绩效评价的目的

通过对项目资金的绩效评价，了解该项目资金的来源、使用和管理情况、项目组织工作实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价对象、内容、范围及时段

1、评价对象：

云溪区2021年度基本公共卫生服务项目涉及的9个预算单位及基本公共卫生专项资金1409.54万元。

- 2、评价范围及时段

评价2021年1-12月期间区卫健局组织区疾控中心、区妇幼、区综合执法局等专业公共卫生机构，云溪区路口镇中心卫生院、云溪区陆城镇卫生院及云溪街道社区卫生服务中心、长岭街道社区卫生服务中心、松杨湖街道社区服务中心、长岭社区卫生服务站等基层医疗卫生机构在项目实施中的项目决策、管理过程、绩效目标完成情况及实施后效果情况。

- 评价主要内容

- 项目决策、过程管理、项目产出及效果等方面绩效指标完成情况。（见附件）。

- （三）绩效评价原则、依据

1、绩效评价原则

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公正透明的原则。

- 项目评价的依据

- （1）绩效管理相关依据。财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等相关文件规定。

- （2）行业相关文件及技术规范

- 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发〔2017〕13号）>的通知》《湖南省人民政府办公厅关于印发〈医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（湘政办发〔2019〕40号）

- 其他文件依据：《湖南省公共卫生专项资金管理办法》、《岳阳市财政局关于下达2021年基本公共卫生服务项目市级财政补助资金的通知》(岳财社指〔2021〕17号)、《云溪区2021年基本公共卫生服务项目实施方案和绩效考核办法》（岳云卫发[2021]4号）、与项目相关其他文件、批复及资料。

- （四）评价指标体系及标准、评价方法

- 1、绩效指标体系

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了湖南省财政厅印发的《湖南省项目绩效管理暂行办法》附件中“项目绩效评价指标体系框架”，并根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化。本项目绩效评价一级指标包括决策、过程、产出、效益四个方面，指标权重分别设置为15%、25%、30%、30%；二级指标主要设置项目决策、绩效目标、资金投入、资金管理、项目实施、监督考核、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、项目可持续性、社会满意度等指标，根据项目特点在二级指标基础上细化三类指标26个，形成形成了《云溪区2021年基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系》（附件1）及《云溪区2021年基本公共卫生服务项目绩效评价评分表》（附件2）。

2、评分标准

- 绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为一般、60分以下为差。

- 3、绩效评价方法

本次绩效评价以核查、访谈座谈、问卷调查、实地核实为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展绩效评价。

- （五）绩效评价过程

1、前期准备

按照绩效评价工作要求，我所成立了以彭岳斌所长为组长的绩效评价工作小组，并对小组成员进行具体分工，制定了云溪区公共卫生服务项目绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系、评分表及问卷调查表。

- 2、具体实施情况

- (1)收集资料，核实财务数据。绩效评价工作小组收集了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《岳阳市财政局关于下达2021年基本公共卫生服务补助资金的通知》《云溪区2021年基本公共卫生服务项目实施方案和绩效考核办法》《云溪区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核细则》《云溪区2021年基本公共卫生服务项目考核情况通报》《云溪区2021年基本公共卫生服务专项资金绩效自评报告》《湖南省公共卫生专项资金管理办法》及区卫健局公共卫生经费资金拨付数据及凭证，9个项目预算单位收入入帐情况、资金使用情况；村卫生室公卫补助情况等。

- (2)重点核查内容。根据《云溪区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核办法》，重点核实财务帐面支出及项目实际支出情况，对不合理的帐面支出进行核实与调整；重点查看绩效考核结果反映的考核指标完成情况、问题整改情况；重点核查了项目在预算、监督、组织、财务、制度、档案、考核、考核结果应用等过程管理合规性；认真调查项目实施所产生社会效益及可持续性影响等情况。

- （3）进行实地走访。2022年5月13日，绩效评价人员实地走访了陆城卫生院、区妇幼保健院。重点查看了陆城卫生院、区妇幼保健院运营情况、财务管理情况。通过实地走访，绩效评价人员认为：陆城卫生院、区妇幼保健院运营正常，陆城卫生院财务资料完整、凭证附件完整，但区妇幼保健院存在会计凭证附件不全等现象（见本报告：存在问题）。

- (4)开展了问卷调查。

- 2022年5月13日，绩效评价人员对受益群众及签约家庭医生进行满意度问卷调查。调查问卷共10题（见附件），主要调查相关单位在公共卫生服务组织管理、免费服务内容宣传、服务水平、服务质量、服务态度以及公共卫生服务对防病治病及预防慢性病作用、为群众提供便利、对本地区新冠肺炎管控、免费提供新冠肺炎疫苗接种服务态度的评价，对本区基本公共卫生服务项目有何建议或意见等。共电话抽查20名受益人，其中15名老年慢性病患者及5名签约家庭医生，调查结果按加权平均得出综合满意度结果（满意占100%、基本满意占60%，不满意为0%）经统计：问卷调查结果平均得分为87.5分，满意度较高。

- 根据问卷调查结果，问卷中满意度较高的是：对公共卫生服务态度、本地区新冠肺炎管控、免费提供新冠肺炎疫苗接种服务态度的评价等方面满意度较高；对免费服务内容宣传方面满意度较低。

- （5）分析评价

- 绩效评价小组对评价过程中收集的财务数据、项目资料进行了分析、归纳和汇总，依据设定的绩效评价指标体系，重点对对项目决策、过程、产出、效果进行评价分析，通过现场抽查、计算对比、综合分析、意见征询，形成绩效评价结论。

- 3、绩效评价报告报送

- 绩效评价小组制订了现场评价工作底稿，向被评价单位发送了《承诺书》《现场评价回执》及《云溪区2021年基本公共卫生服务项目重点绩效评价报告》（征求意见稿》，征求被评价单位意见后，报送给区财政局绩效股审核，审核通过后，形成《云溪区2021年基本公共卫生服务项目重点绩效评价报告》正稿，报送区财政局绩效股。

- 四、绩效评价结论和主要绩效

（一）评价结论

经绩效评价小组评定项目得分81分，等级为“良好”。其中：

1、项目决策： 分值15分   得分14分    扣分1分

2、过程管理： 分值25分   得分16分    扣分9分

3、项目产出： 分值30分   得分23分    扣分7分

4、项目效益： 分值30分   得分28分    扣分2分

具体见《云溪区基本公共卫生服务项目绩效评分表》（附件2）

- （二）主要绩效（主要经验及做法）

1、加强考核机制，促进本区公共卫生服务落到实处。

为进一步规范基本公共卫生服务项目绩效考核工作，云溪区加强了考核机制，区卫健局财政局共同制订了《实施方案》明确了工作目标、基本原则，确定了项目内容，制订了工作措施、提出工作要求；制订了《考核办法》，明确了考核目的、考核对象、考核内容、考核方式、考核档次划分及考核结果运用；制订了《考核细则》，明确了考核指标、评分标准，数据资料来源说明等，考核内容详细、具体，可操作性强，符合客观实际。坚持日常督导、定期考核和群众评议相结合原则，考核由平时考核和年终考核两部分组成，平时考核由区卫健局基层卫生健康股组织实施，年终考核由区卫健局第三方考核专家组进行，村卫生室的考核由所在镇（街道）医疗卫生机构组织实施。通过考核、评分，以绩效为导向，真实掌握了2021年本区国家基本公共卫生工作完成情况，促进了本区专业公共卫生机构及基层医疗卫生机构服务规范化，促进项目管理水平和服务质量提升，同时将综合考核结果纳入被考核单位年度综合绩效考核内容，与该单位的公卫补助资金、评先评优、个人奖惩直接挂钩，确保各项任务落到实处。

- 2、提供免费公共卫生服务，使城乡居民受益。

- 项目实施，为城乡居民提供免费公共卫生服务，为辖区常住居民建立统一规范健康档案146821人，为辖区65岁及以上老年人14276人每年提供1次健康管理服务，为本区城市社区及乡镇0-6岁儿童、孕产妇、高血压及糖尿病患者、严重精神障碍患者等重点人群提供免费健康管理服务。通过对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民受益，体现基本公共卫生服务均等化，强化政府主导责任。

- 3、推进疫情防控常态化，广泛宣传家医签约服务。

- 自5月19日“世界家庭医生日”开始，在全区范围内广泛开展“家庭医生，守候您健康的朋友”为主题的活动。各宣传点现场解读家庭医生签约服务和国家基本公共卫生服务项目的组织形式、服务内容、服务模式和服务获得渠道，引导居民了解、支持签约服务、主动签(续)约、主动接受国家基本公共卫生服务。根据本区各基层医疗卫生机构分布，做到每个辖区内至少要有2个及以上家庭医生团队，全区完成签约家庭医生计划，确保所有居民均能得到服务体系覆盖。

4、加大培训力度，提升本区基本公共卫生服务项目业务水平。

为进一步提升我区基本公共卫生服务项目业务水平，5月18－19日，云溪区邀请市级专家，对全区各镇（街道）卫生院和社区卫生服务（站）单位一把手、分管公卫副职、全体公卫专业人员和区直专业公共卫生机构、区中医院分副职、专干及村医进行为期2天的培训。培训内容包括基本公共卫生服务项目以及家庭签约服务。通过此次培训使全区基本公共卫生项目服务水平整体得到了提高。为提升基层医疗人员服务能力，根据2021年国培项目指标，全区共7人正在参加线上线下培训，其中1名骨干全科医生和2名临床医生参加线上和线下市级培训，4名乡村医生参加线上和线下乡镇及区级两级培训。为做好基层医疗机构人才本土化培养工作，目前已招录27人，其中镇卫生院本土化培养20人、村医7人，学成毕业成绩合格后安排在基层工作，提升基层公共卫生人员业务能力及服务水平。

- 四、绩效评价指标分析

（一）决策方面

1、项目决策过程分析

（1）立项依据充分性。本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合国家、省、市卫健部门关于促进基本公共卫生服务工作的要求，符合国家法律法规、行业发展政策、各级政府部门的决策部署。经与区财政局相关部门核实，本项目资金无同类预算支出或部门内部相关预算支出重复现象。

（2）立项程序规范性。本项目属于社会公益性项目项目。项目设立符合《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，是我国医药卫生改革的重要内容。本项目按规定的程序申请设立，经区政府专题会议集体决策；符合中央、省、市、区相关文件规定，立项程序规范。

2、项目绩效管理情况

项目设置了项目总体目标及年度绩效目标，项目绩效目标符合客观实际，设置预期产出和效益符合正常的业绩水平；按要求提供建设期绩效自评报告，自评报告内容基本按要求撰写；项目绩效目标进行了细化量化，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标较完整、准确。

3、资金投入分析

（1）资金投入（实际支出）比例分析。2021年预算投入项目专项资金1,409.54万元，9个预算单位实际总投入（支出）733.71万元，其中：一是人员经费支出70.77万元 、占总支出9.65%，主要用于劳务派遣、改制后长期合同工、临聘人员工资、奖金、社会保险支出及所有公卫工作相关人员加班费用；二是公用经费支出136.18万元、占总支出18.56%，主要用于办公用品购置、印刷宣传、交通费用等；三是专项材料器材购置支出128.83万元、占总支出17.56%，主要用于卫生材料耗用支出；四是村卫生室公卫补助及用于支付老年人体检支出397.94万元、占总支出54.24%，主要用于村卫生室公卫补助包括按服务人口标准经费支出及考核奖励、签约医生经费及奖励等费用。

（2）预算编制科学性、资金分配合理性。根据2021年国家、省卫生部门确定人均基本公共卫生服务经费补助标准79元的要求，云溪区预算经费按常住人口17.8425万、人均70元，安排专项补助资金1248.98万元；用于原重大公共卫生和计划生育项目人均9元部分安排资金160.56万元。预算编制符合公共卫生服务项目预算编制要求，预算资金分配根据常人口数量、国家规定的人均经费标准分配依据充分，预算编制科学、合理，资金分配额度合理。

（二）过程管理方面

1、资金管理情况分析

- （1）资金到位率。各级财政应拨付区卫健局项目资金1409.34万元，实际到位1409.34万元，资金到位率100%。9个项目预算单位应收到区卫健局拨付专项资金1409.34万元，实际拨付1409.54万元，资金到位率100.01%。

- （2）预算执行率。项目资金预算1409.34万元，实际项目支出1201.92万元，预算执行率为85.28%。预算执行率较差。

（3）资金管理与使用合规性。区卫健局制定了《云溪区卫健局专项资金管理办法》，项目资金拨付采取先预拨启动经费，最后根据第三方绩效考核结果按实进行结算拨付方式。拨付程序是先由区财政局社保专户拨入区国库集中支付局往来结算账户，再由区卫健局通过国库集中支付拨付给各基层医疗卫生机构。卫健局项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，拨付凭证附件完整。但部分专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构项目资金支出存在未专款专用、专帐核算、超项目资金使用范围等现象。（具体见本报告：存在问题）

2、组织实施情况分析

（1）项目组织与管理：区卫健局和区财政局联合成立基本公共卫生服务项目领导小组，负责全区基本公共卫生服务项目的组织、协调、监督、考核评估、业务指导等工作；并对区卫健局、区财政局、专业公共卫生机构及中医医院、基层医疗卫生机构进行明确责任划分及服务内容。镇卫生院和街道社区卫生服务中心是承担辖区内基本公共卫生服务的主体，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）将任务明确到具体岗位，责任到人，并承担监督、指导考核辖区内村卫生室的相关工作。

（2）宣传与教育：相关单位通过发放健康教育宣传资料、设置健康教育宣传栏、举办健康知识讲座、播放音像资料、开展公众健康咨询活动等宣传方式，进一步提高群众对公共卫生服务项目知晓率，普及新冠肺炎防控知识、传染病防治知识、高血压患者及糖尿病患者健康管理知识，让基本公共卫生服务落到实处。

（3）业务培训：2021年5月18－19日，云溪区邀请市级专家在对全区各镇（街道）卫生院和社区卫生服务（站）单位一把手、分管公卫副职、全体公卫专业人员和区直专业公共卫生机构、区中医院分副职、专干及村医进行为期2天的培训。有7名医生参加了乡级、区级的线上线下培训，通过培训，提升了本区基本公共卫生服务水平。

（4）政府采购与合同签订：资金使用过程中，涉及政府采购的，基本按照政府采购有关法律法规及制度执行，签订专项材料、器材采购合同。

（5）管理制度健全性：服务项目严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）具体实施，资金管理依据湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会印发的《湖南省公共卫生专项资金管理办法》管理；云溪区财政局、区卫健局根据本区实际情况，制订《云溪区2021年基本公共卫生服务项目实施方案》（以下简称《实施方案》），《云溪区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核办法》（以下简称《考核办法》），《云溪区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核细则》（以下简称《考核细则》）《云溪区卫健局专项资金管理办法》。业务管理制度合法、合规，较完整。

（6）档案资料保管完整性：根据区卫健局提供2021年项目档案资料，2021年第三方考核基本公共卫生服务项目年度考核资料、考核结果情况通报及整改措施、整改佐证资料均齐全、内容完整，装订整齐。经抽查，个别单位存在卫生器材采购合同缺失等问题（见本报告：存在问题）

3、监督与绩效考核（考核对象6个预算单位）

（1）绩效考核：根据《绩效考核办法》，2021年区卫健局组织对6个预算单位项目实施情况进行综合考核。综合考核采取平时考核和年终考核两部分组成，平时考核占10%，年终考核占90%；平时考核由区卫健局基层健康股组织实施，对村卫生室每年2次以上日常督导；年终考核由区卫健局委托第三方进行，考核时间为2021年12月25日至27日，考核内容为实施新版《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）考核对象应为9个资金预算单位，实际考核单位为6个，即：云溪街道社区服务中心、长炼街道社区服务中心、松阳湖社区服务中心、路口镇中心卫生院、陆城卫生院、长炼社区卫生服务站。村卫生室的考核由所在镇（街道）医疗卫生机构组织实施。

（2）绩效考核结果应用：根据《云溪区基本公共卫生服务项目2021年度考核情况通报》（以下简称：考核情况通报）考核结果，即：路口镇中心卫生院94.4分；陆城卫生院93.62分、长炼社区卫生服务站92.48分、长炼街道社区服务中心91.57分、松阳湖社区服务中心90.71分、云溪街道社区服务中心90.69分。考核单位为6个，均在90分以上，均为考核合格单位。根据《绩效考核办法》对考考核合格6个单位全额拨付公卫补助经费，并给予单位”一把手“和分管副职3000元的奖励。

（3）问题整改：根据《考核情况通报》，6个考核单位在15项考核内容中，有11项内容存在问题37个，其中：组织管理方面1个、资金管理1个、健康教育6个、预防接种6个、传染病及突发公共卫生事件报告处理方面3个、高血压患者健康管理3个、糖尿病患者健康管理方面3个、老年人健康管理2个、孕产妇健康管理服务及0-6岁健康管理服务（含0-36个月儿童）4个、疫情防控工作5个、卫生监督协管工作3个。根据6个考核单位提供整改报告，除小部分问题正在整改中外，大部分问题已得到整改，整改措施共49条，整改率100%。

（三）项目产出目标完成情况（6个考核单位）

1、产出数量目标任务完成情况（根据考核情况通报）

- 根据区卫健局提供的《考核情况通报》，各镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心总体目标任务完成情况如下：

- （1）居民健康档案管理服务：截止本项目考核日，全区共建立居民健康档案146821人，电子建档率82.29%,未完成目标任务（95%以上）；

- （2）健康教育：各单位均结合实际开展了形式多样的健康教育活动，普及了新冠肺炎防控知识，资料比较齐全。但6个考核单位均存在公众咨询活动次数、讲座参与人数不达标的现象。

- （3）预防接种服务：各单位疫苗出入库台帐、冰箱温度、冷链设备记录登记较规范；入托入学接种证查验工作开展有序，均按要求开展预防接种工作。但云溪街道社区卫生服务中心、陆城镇卫生院、松阳湖街道社区卫生服务中心3个单位接种A群次接种率均未达到95%的目标。

- （4）0-6 岁儿童健康管理：完成新生儿访视率98.48%、儿童健康管理率达95.1%,均超过目标（90%以上）任务。

- （5）孕产妇健康管理：全区早孕建册率完成98.28%、产后访视率达到99.51%,均未达到完成率100%的目标要求。

- （6）老年人健康管理：为辖区65岁及以上老年人14276人每年提供1次健康管理服务，全区完成健康管理率达61.49%,未达到目标（70%以上），健康体检表完整率未达到100%目标。

- （7）高血压和糖尿病患者管理：落实首诊测血压制度，全区高血压和患者管理人数1.08万人，完成规范管理率80.69%,II型糖尿病患者规范管理人数0.38万人，完成规范管理率达81.82%；规范管理率超目标任务（70%以上）；但未完成健康管理率40%的目标任务。

- （8）严重精神障碍患者管理：全区完成严重精神障碍规范管理率100%。

- （9）结核病患者健康管理：全区完成结核病患者管理率100%以上。

- （10）中医药健康管理服务：全区完成健康管理率50%以上（除松阳湖街道社区卫生服务中心完成健康管理率35.13%外）。

- （11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：各单位成立传染病管理领导小组，制订了处置预案，传染病报告制度、突发公共卫生事件处置制度齐全，均上上墙。完成门诊及功能科室日志传染病报告率达到100%；但长炼社区卫生服务站存在报告不及时的现象。

- （12）卫生计生监督协管：信息报告率达到100%。

- （13）家庭医生签约服务：完成家庭医生签约服务覆盖率达90%以上，超额完成目标任务（30%以上）；完成重点人群签约覆盖率100%，超目标任务（70%以上）；完成建档立卡农村贫困人口和计划生育特殊家庭签约服务率达100%，完成目标任务；完成基础包签约率达到60%以上，超额完成目标任务（2%以上）。

- （14）免费提供避孕药具：做好了避孕药具发放。

- （15）健康素养促进：各单位均结合实际开展了形式多样的健康教育活动，做好了重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

- 2、质量目标完成情况：

- （1）全区2021年疫情防控工作基本符合相关要求。但6个考核单位存在以下问题：未动态公示国内中高风险地区名单、84消毒液及测试纸过期、未查验“两码”、院感监测工作未定期开展等问题。

- （2）区级绩效考核单位6个，均达90分以上，合格率100%。

- （3）区级绩效考核结果公平公正，无投诉记录。

- （4）大部分考核单位各项工作记录真实，但个别单位存在健康教育培训讲座参与人数、公众咨询活动数与实际图片、次数存在不符的现象。

- 3、时效目标完成情况

- （1）在2021年12月末前完成目标任务。

- （2)在2021年12月31日前完成考核结果通报工作。

- 4、成本控制完成情况

- （1）项目帐面支出与实际支出均控制在1409.54万元预算范围内。

- （2）实际成本控制：根据2021年项目实际结转结余数据，长炼社会卫生服务站2021年超支4.52万元，未按“资金使用量入为出”要求控制预算资金。

- （3）帐面成本控制：根据2021年帐面结转结余数据，有5个单位项目资金帐面结存为负数，超预算成本，包括：路口镇中心卫生院-14.88万元、陆城镇卫生院-21.15万元、长炼社会卫生服务站-7.72万元、区卫生计生综合监督执法局-0.15万元、区疾病预防控制中心-9.06万元。

- 5、项目效益及服务对象满意度

- （1）社会效益：一是有效预防和控制主要传染病及慢性病，二是提高突发公共卫生事件应急处置能力；三是实现服务规范化、标准化；

- 四是转变工作作风，改善工作态度，强化相关单位及部门服务意识；五是规范全区基本公卫服务项目绩效考核工作，客观真实地反映国家基本公卫服务项目实施情况，提高公卫服务水平，社会效益良好。

- （2）项目可持续性：本项目是国家、省、市、区政府重点支持项目，有专项资金支持；有区卫健局统一协调管理，有专业公共卫生机构及基层卫生机构专业人员实施与管理，为项目的可持续性发展提供坚实基础。

- （3）服务对象满意度87.5%。通过对20位受益城乡居民及签约家庭医生的问卷调查，其平均满意度为87.5%，满意度较高，但未达到平均90%以上目标。

- 五、存在的问题及建议

- 存在问题

- 项目涉及的部分单位及资金未纳入考核，考核对象不完整。

- 项目涉及项目预算单位9个，已纳入考核单位6个，3个专业卫生机构及项目预算资金共计163.56万元未纳入考核，考核对象不完整。分别是：岳阳市云溪区妇幼保健院计划生育服务中心预算资金96.73万元、云溪区卫生计生综合监督执法局26.45万元、云溪区疾病预防控制中心40.38万元。不符合《云溪区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核办法》中指定的考核对象（包含专业公共卫生机构）考核对象不完整；部分预算资金未纳入考核，不符合《湖南省公共卫生专项资金管理办法》中专项资金进行绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩的要求。

- 资金管理考核结果与实际情况存在一定差距。

- 根据《云溪区基本公共卫生服务项目2021年度考核情况通报》，在资金管理方面“各单位均能做到基本公卫项目资金专项预算专人负责、专款专用、专帐管理，有专项备查帐簿”。但实际情况是部分资金未实行专款专用、专帐管理。资金管理考核结果与实际情况存在一定差距。

- 部分收入未入项目帐。

- 区卫健局2021年拨付各公共卫生服务单位资金共计1409.54万元，各单位实际入项目收入帐1392.54万元，其中拨付5个单位人口监测费用17万元均未入项目收入帐，帐面项目收入反映不准确，分别是：云溪区云溪街道社区卫生服务中心3万元、云溪区路口镇中心卫生院2万元、云溪区长岭街道社区卫生服务中心5万元、云溪区陆城镇卫生院5万元、云溪区松阳湖街道社区卫生服务中心2万元。原因：相关单位不知道人口监测费属于公共卫生服务项目经费。

- 部分单位项目资金未专帐核算。

- 区妇幼保健院计划生育服务中心、长炼社区卫生服务站、区卫生计生综合监督执法局项目帐未实行专帐核算，与行政收支帐混同核算，未按考核细则要求设立专项备查帐簿，2021年帐面支出台帐是临时从行政帐中抽选出的费用，其真实性、准确性存疑。长炼街道社区卫生服务中心因帐务清理，未提供项目支出会计凭证及附件。

- 滞留资金较多，资金使用效益不高。

- 区卫健局2021年拨付各公共卫生服务单位资金共计1409.54万元，经审核，预算单位帐面支出共计1201.92万元，资金使用率85.27%,本年度帐面滞留资金207.62万元；滞留资金较多，资金使用效益不高，资金管理不到位。

- 部分考核单位考核指标未完成目标任务。

- 根据《云溪区基本公共卫生服务项目2021年度考核情况通报》，下列考核指标未完成目标任务：

- 高血压患者健康管理方面：一是高血压患者健康管理率未达标（<40%）的有：长炼社区卫生服务站完成39.8%、长岭街道社区卫生服务中心完成38.37%、云溪街道社区卫生服务中心完成32.67%、松阳湖街道社区卫生服务中心完成28.08%；二是高血压患者规范管理率未达标（<70%）有：长炼社区卫生服务站完成60%。

- 糖尿病患者健康管理方面：一是糖尿病患者健康管理率未达标（<35%）的有：长炼社区卫生服务站完成33.82%、云溪街道社区卫生服务中心完成27.36%、松阳湖街道社区卫生服务中心完成26.55%；二是糖尿病患者规范管理率未达标（<65%）的有：长炼社区卫生服务站完成60%。

- 老年人健康管理方面：一是老年人健康管理率未达标（半年体检率<70%）的有：云溪街道社区卫生服务中心完成61.13%，松阳湖街道社区卫生服务中心完成46.46%；老年人体检表完整率未达标（<100%）的有：云溪街道社区卫生服务中心完成90%，路口镇中心卫生院完成90%，长岭街道社区卫生服务中心完成80%、松阳湖街道社区卫生服务中心完成80%；二是老年人中医药管理率未达标（<70%）的有：云溪街道社区卫生服务中心完成59.07%，长岭街道社区卫生服务中心完成67.08%、松阳湖街道社区卫生服务中心完成35.13%。

- 个别单位财务核算不规范，档案资料保管不完整。

- 抽查区妇幼保健院2021年项目支出会计凭证，支付产筛检测试剂材料款6.11万元、孕前优生试剂款6.17万元、孕前检测费用15.89万元大鲵试剂材料款19.24万元，会计凭证无合同及区妇幼材料入库、验收、出库等附件，会计凭证附件不全，材料及试剂领用未说明是否为公共卫生支出，支出范围不明确，财务核算不规范；抽查材料相关合同时，告知合同原件或复印件未找到，因搬家遗失，重要档案资料保管不完整。

- 资金监管不严格。

- 检查监督不到位。

- 区卫健局相关部门未对项目预算单位项目资金进行定期检查，监督项目资金使用是否合规，资金核算是否准确，是否专款专用、专帐核算；及时发现问题，纠正错误，保障资金使用安全性、合理性、合法性、有效性及时性。

- （2）未制订公卫经费专项资金管理办法。资金监管单位未在《湖南省基本公共卫生专项资金管理办法》基础上根据本地区实际，制订本地区公共卫生专项资金管理办法，明确开支范围、用途，使项目使用单位规范操作，有章可循，合理使用专项资金。

- （3）基本公卫经费补助未进行动态管理。基本公卫经费补助主要根据各地常住人口数量、国家规定的人均经费标准、项目任务及绩效评价情况确定。2021年部分镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心服务人口数发生变更时，未及时调整基本公卫经费补助金额，实行动态管理，对增加服务人口的单位增加费用，对减少服务人口的单位减少费用，保障基本公卫经费补助合理性。

- 相关建议

- 加强监管，制订本区公共卫生服务项目资金管理办法。

- 区卫健局应加强公共卫生服务项目资金的管理，制订详细、具体且符合本地区实际的公共卫生服务项目资金管理办法，加强专项资金预算管理，明确预算资金使用范围，定期检查项目预算单位资金使用情况，建立健全专项资金财务制度，对专项资金使用不合规的现象，应严格制止。

- 加强对专项资金核算，做到专款专用、专帐核算。

- 加强对各单位公共卫生服务项目资金管理人员培训，各单位财务管理人员应严格执行财务规章制度和会计核算办法，对资金使用的安全性、合法性、合理性、有效性、及时性负责。加强对专项资金核算，做到帐面收支符合专项资金使用范围，厘清行政费用与专项费用使用核算范围，严禁用于已有预算的在编人员经费，严禁行政公用经费与项目公用经费混同核算，公共卫生服务项目专项资金做到专款专用、专帐核算，符合《湖南省公共卫生专项资金管理办法》资金拨付与使用管理要求。

- 3、对项目结转结存资金进行检查、清理，提高资金使用效率。

- 区卫健局及区财政局应组织相关专业人员对项目结转结存资金的清理，弄清多年来项目专项资金实际收入、支出及累计结转结存资金情况。对于累计结转结存资金较多的项目预算单位，应根据服务项目及当年绩效目标完成情况调减下年度项目资金预算，提高资金使用效率；对于累计结转结存资金出现负数的单位，坚持“资金使用量入为出”、“钱随事走，做多少事给多少钱”的原则，应要求项目项目预算单位控制预算。

- 4、加强考核，按时完成绩效目标任务。

- （1）督促按时完成目标任务。对于考核过程中部分绩效指标未完成的项目及单位，加强督促，加大考核力度，加强疫情防控工作及健康教育服务，提高高血压患者健康管理率、糖尿病患者健康管理率、老年人健康管理率、老年人体检表完整率等，按时完成绩效目标任务，及时整改考核中存在问题。进一步规范全区基本公共卫生服务项目绩效考核工作，客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目实施情况，充分发挥考核对基本公共卫生服务工作的促进作用，推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。

（2）加强考核，保证考核对象完整性。严格按照《绩效考核办法》对专业公共卫生机构及基层医疗卫生机构和村卫生室所有考核对象进行考核，保证考核对象完整性；并将所有考核对象考核结果进行情况通报，保证考核结果的完整性；建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，并作为专项资金安排的重要依据。

- 5、加大健康教育宣传力度，提高免费公共卫生服务内容知晓度。健康讲座要根据居民需要有针对性的开展，公众咨询活动要真实反映主题，重视活动过程“痕迹”记录和资料保存规范性；公众咨询活动利用大型主题宣传日在人流量大的户外开展，让城乡居民了解免费公共卫生服务内容，提高免费公共卫生服务内容知晓度、参与度，让更多城乡居民受益。

- 6、加强对预算单位专用材料支出的审核与监督。

- 根据审核，2021年6个考核单位专用卫生材料支出128.83万元，占总支出17.56%。由于部分单位专用卫生材料支出凭证中无具体说明，不能明确是否专用于公共卫生服务，因此建议相关单位加强对专用卫生材料支出审核，在支出凭证中明确用途，保障专项资金专款专用，监督公共卫生资金使用合法、合规、合理。

- 六、其他需要说明的问题

（一）调查问卷属于被调查者的主观反馈，问卷措辞可能影响被调查者的回应，问卷题目也无法给出项目全貌，不能完全真实反映本项目实际效果，其满意度调查受到一定限制。

（二）本报告数据仅根据贵单位提供的文件、资料、原始单证、清单数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在规定时点数的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

（三）本报告仅供岳阳市云溪区财政局2021年度云溪区公共卫生服务项目绩效评价所用，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

- 附件：

- 《云溪区卫健局计划生育服务专项资金绩效评价指标体系》

- 《云溪区卫健局计划生育服务专项资金绩效评价指标评分表》

- 绩效评价工作小组

- 问卷调查统计表

- 项目实际支出汇总表

- 核减费用汇总表

- 各单位收支结存明确表

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                   二0二二年七月三日