附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：  应对新冠疫情防控经费

项目单位： 云溪区突发公共卫生事件应急指挥部

主管部门： 岳阳市云溪区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年4月17 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 项目支 出名称 | 应对新冠疫情防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市云溪区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 云溪区突发公共卫生事件应急指挥部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 1992.7 | 1992.7 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 1992.7 | 1992.7 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：新冠疫苗接种18岁以上60岁以下应接种14.92万人 |  | 已接种11.13万人，接种率74.59% |  |  | 未及时完成接种任务 |
|  |  |  | 指标2：新冠疫苗接种60岁以上80岁以下应接种3.12万人 |  | 已接种2.87万人，接种率91.99% |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：新冠疫苗接种80岁以上应接种0.42万人 |  | 已接种0.38万人，接种率90% |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：新冠疫苗接种18岁以上60岁以下应接种14.92万人 |  | 已接种11.13万人，接种率74.59% |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新冠疫苗接种60岁以上80岁以下应接种3.12万人 |  | 已接种2.87万人，接种率91.99% |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：新冠疫苗接种80岁以上应接种0.42万人 |  | 已接种0.38万人，接种率90% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：新冠疫苗接种18岁以上60岁以下应接种14.92万人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新冠疫苗接种60岁以上80岁以下应接种3.12万人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：新冠疫苗接种80岁以上应接种0.42万人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.8 |  |

填表人：胡贻萍   填报日期：2023年4月17日联系电话：8412328  单位负责人签字：

附件3-2：

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 40 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 2.5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 0.5 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 2.5 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4.5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
|  |  | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项 目 绩 效 |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7.5 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7.8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96.8 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

| 关于2022年新冠疫情防控绩效评价报告 为落实新冠肺炎疫情“外防输入，内防扩散”的常态化防控要求，确保我区经济社会平稳安全有序发展，为进一步规范财政专项资金管理，切实提高财政资金使用效能，我们以预算资金管理为主线，以项目实施为蓝本，推动疫情防控项目管理出效率，履职出效能，社会反响好，服务对象满意度高。现将有关情况评价如下。 一、预算支出概况。 - 区突发公共卫生事件应急指挥部成立于2020年1月。主要职责是负责全区新冠肺炎疫情防控工作。如核酸检测、流行病例调查、防疫物资转运、隔离转运、上门核酸采样、新冠患者隔离等工作。 二、预算资金使用及管理情况。 - （一）疫情防控经费使用情况。2022年区财政年初预算疫情防控专项资金600万元，追加投入1392.7万元，合计1992.7万元，其中1、医疗救治13.03万元；2、疫情防控工作补助318.29万元（包括隔离点工作人员餐补及生活补助）；3、防疫物资采购及设备购置525.59万元；4、隔离点及发重症病区建设等170.49万元；5、人工成本27.61万元；6、新冠疫苗接种保险费9万元；7、核酸检测费480.19万元；8、拨基层疫情防控经费56.75万元；；9、隔离点隔离人员餐饮住宿127.67万元；10、网络信息体系建设13.14万元；11、隔离点废物处置8.23万元；12、疫情防控宣传及资料印刷费2.97万元；13、已内酰胺防控经费4.32万元；12、隔离人员转运费（包括长沙黄花机场转运）12.38万元；13、支援邵阳防疫开支6.56万元；14、公共卫生体系和重大防疫救治体系建设65.35万元；17、交通卡口防疫开支82.25万元；18、社会采样点开支8.89万元；19、会议费1.77元；20、隔离一线工作人员3.1万元；21、办公费及其他6.46万元；22、其他支出48.66万元。 - （二）疫情防控经费管理情况。我们制订了专项资金使用管理细则，根据专项资金的使用范围和要求，严格按照项目资金管理原则“钱随事走”使用，没有挤占和挪用的现象发生。 三、预算支出组织实施情况 - 一是目标任务。按要求完成全员核酸检测；按要求接种新冠疫苗接种。 - 二是目标任务完成情况。一是新冠疫苗接种18岁以上60岁以下应接种14.92万人，已接种11.13万人，接种率74.59%；二是新冠疫苗接种60岁以上80岁以下应接种3.12万人，已接种2.87万人，接种率91.99%；三是新冠疫苗接种80岁以上应接种0.42万人，已接种0.38万人，接种率90%。 四、预算支出绩效情况 - 我区疫情防控指挥部工作措施得力，制定防控政策严谨，有效守护了人们的身心健康，没有出现一例因患新冠肺炎导致死亡的案例，新冠肺炎患者均得到了有效的救治，群众落实率达98.5%。 五、存在的问题及原因分析 - 新冠肺炎疫苗接种18岁以上60岁以下人群的接种率只有74.59%，未及时完成接种任务。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |