附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：    农村厕所革命整村推进财政奖补

项目单位：         各镇（街道）村（社区）

主管部门：          云溪区乡村振兴局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2023 年  4 月 23  日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 项目支 出名称 | 农村厕所革命整村推进财政奖补 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 云溪区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 各镇（街道）村（社区） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 2022年计划完成改厕农户户数 | 80户 | 80户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改造完的厕所设施合格率 | ≥95 | ≥98 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 农村改厕数据台帐 | 要求建立 | 已建台帐 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 财政资金的执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥80% | ≥100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 初步建立 | 初步建立 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：刘振宇      填报日期：        联系电话：       单位负责人签字：

五、评价报告综述（参考提纲） ### 项目支出概括 - （一）项目实施单位基本情况。项目主管单位为云溪区乡村振兴局，项目实施单位为各镇（街道）村（社区）。 （二）项目资金使用情况。2022年区级配套农村厕所革命整村推进财政奖补资金20万元，拨付资金20万元，执行率100%。 - （三）总体绩效目标完成情况分析。2022年度总体目标：完成200户农村户厕，实际完成200户农村厕所改（新）建。 ### 二、预算资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析。2022年湖南省农村厕所革命整村推进区级财政奖补资金到位20万元，执行率100%。 （二）项目资金执行情况分析。2022年实际使用农村厕所革命整村推进财政奖补资金20万元。 （三）项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。 三、预算支出组织实施情况 （一）农村户厕建设奖补资金20万元，全区共建设200个农村户用厕所，按照建成后1000元/座进行奖补。 （二）项目具体由镇（街道）实施，乡村振兴局按照年初制定的方案计划分配改（新）建户数进行奖补，按照建成后1000元/座进行奖补。建成后由户主、施工方、监理人、村（社区）、镇（街道）、区乡村振兴局多方签字后完成最终验收。 四、预算支出绩效情况 - 1、数量指标。2022年计划完成改厕农户户数200户， - 2、质量指标。改造完的厕所设施合格率≥95%，实际验收合格率98%；农村改厕数据库基本建成。 - 3、时效指标。12月底前，按照进度分别完成了目标任务和资金下拨。 - 4、社会效益指标。当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率≥90%，实际整村推进行政村的卫生厕所普及率达到90以上%；改厕奖补资金使用无重大违规违纪问题。 - 7、生态效益指标。当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率≥85%，实际整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率85%。 - 8、可持续影响指标。当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制初步建立。 - 9、服务对象满意度指标。项目区农民满意度≥90%，据验收调查农民满意度达到95%以上。 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析 绩效自评结果的应用和公开均按照上级主管部门的要求执行到位。 六、有关建议。无 七、其他需要说明的问题 中央巡视、各级审计和财政监督在本项目中未发现问题。 云溪区农业农村局 2023年4月23日