岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价报告

评价类型： 项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称：岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价

项目单位： 岳阳市云溪区财政局

主管部门：  岳阳市云溪区人民政府

评价机构：   湖南天翔联合会计师事务所

评价时间：  2021年10月1日—2021年10月29日

报告日期：2021年10月30日

目 录

一、 专项资金支出基本情况	3

（一） 专项资金概况	3

（二）项目实施依据	4

（三）专项资金使用及管理情况	5

（三）预算支出绩效目标完成程度	6

二、绩效评价工作情况	7

（一）绩效评价目的	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	7

（三）绩效评价工作过程	8

三、预算支出主要绩效及评价结论	8

（一）项目主要绩效	8

（二）评价结论	9

四、绩效评价指标分析	9

（一）决策情况（20分）	10

（二）过程情况（20分）	11

（三）产出情况（32分）	13

（四）效益情况（28分）	14

五、存在的问题及原因分析	15

（一）特色农业保险种类不够丰富	15

（二） 养殖户规模较小	16

（三）承保机构面临较大工作压力	16

六、有关建议	16

（一）丰富特色农业保险品种	16

（二）推动农业产业化进程，提升风险防范意识	17

（三）提升政策支持力度	17

七、其他需要说明的问题	17

附表	18

岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业

保险区级配套财政专项资金绩效评价报告

受岳阳市云溪区财政局委托，湖南天翔联合会计师事务所对岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金进行绩效评价。我们的检查和评价是依据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），和云溪区财政局《绩效评价委托协议书》等文件相关规定，并参照中国注册会计师执业准则进行。现将情况报告如下：

- 专项资金支出基本情况

- 专项资金概况

为认真贯彻落实岳阳市委、市政府关于突出发展四大农业特色产业的战略部署，加快稻田虾综合种养这一新型农业模式发展，推动农业产业化进程，2017年9月，中共岳阳市委农村工作领导小组印发《岳阳小龙虾产业发展三年行动计划（2017-2020）》。方案制定了到2020年小龙虾产业实现“三个一”的目标：即总面积100万亩、总产值100亿元、从业人员10万人（其中云溪区发展计划为：至2020年实现养虾面积3万亩，产值3亿元，从业人员0.3万人）。方案明确了开设小龙虾特色保险，计划保险保费50元、赔付保额1000元/亩。2018年1月，为降低农业生产风险，维护农民利益，确保小龙虾产业健康有序发展，岳阳市农业委、岳阳市财政局联合印发《岳阳市小龙虾县级特色农业保险实施方案》，启动“小龙虾县级特色农业保险”，规定保险费每亩不高于50元，县级财政补贴保险费不低于30%，并列入各县市区财政预算。2020年4月，根据“湘财金〔2019〕41号”文件规定和市财政局主办云溪区财政局承办的农业保险遴选结果，2021年云溪区县级特色农业保险业务承保机构为中华联合财产保险股份有限公司岳阳市云溪区支公司。2021年云溪区县级小龙虾特色农业保险参保面积3万亩，保费总额为150.00万元，其中农民承担105.00万元（承担比例为70%），市县财政补贴45.00万元（补贴比例为30%）。

- （二）项目实施依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《湖南省财政厅关于2021年农业保险工作要点的通知》（湘财金〔2021〕2号）

3.中共岳阳市委农村工作领导小组“关于印发《岳阳黄茶产业发展三年行动计划（2017-2020）》等五个计划方案的通知”（岳委农发〔2017〕4号）

4.岳阳市农业委员会、岳阳市财政局《岳阳市小龙虾县级特色农业保险实施方案》（岳农联〔2018〕1号）

5.岳阳市云溪区农业保险工作领导小组办公室《岳阳市云溪区2021年度农业保险实施方案》

- （三）专项资金使用及管理情况

- 1.专项资金的安排、落实情况

2021年云溪区安排小龙虾县级特色农业保险区级配套一般财政预算45.00万元，2020年5月10日云溪区财政局下达“农业保险保费补贴”指标到云溪区财政局金融债券股，其中包含县级特色农业保险区级配套资金45.00万元，资金到位率100%。

- 2.专项资金支出情况

根据小龙虾养殖户实际参保情况，云溪区财政局金融债券股于2021年6月29日，将区级配套资金通过国库集中支付中心转入中华联合财产保险股份有限公司岳阳中心支公司账户，支付金额45.00万元，专项资金支付比例100%。小龙虾养殖参保农户共12户，参保面积30000亩，参保及财政补贴情况见附件3。

- 3.专项资金管理情况

根据《农业保险条例》和《岳阳市云溪区2021年度农业保险实施方案》，云溪区小龙虾县级特色农业保险区级配套资金列入同级财政预算，设立专门科目，实行专项管理，分季结算。承保公司与投保农户签订保险合同，最小投保单位的农户自缴保费收齐后缴至公司账户。承保公司将承保情况预收公示，并将分户保险卡发放到被保险人手中。承保公司在申请保费补贴资金时，向财政部门提交农业保险费补贴申请表和承保详细资料。财政部门核实保险公司提供的数据和资料后，根据实际参保情况进行资金划拨。

- （三）预算支出绩效目标完成程度

- 1.绩效目标

（1）绩效总目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市有关发展农业保险精神，规范农业保险经营，保护农业保险当事人的合法权益，提高农业生产搞风险能力，充分发挥农业保险的支农、惠农、富农作用，带动农业保险乃至整个农村商业保险持续健康发展。

（2）年度绩效目标。小龙虾种养业县级特色农业保险参保面积3万亩；小龙虾县级特色农业保险财政补贴比例达到30%；保险理赔足额、及时。

- 2.产出情况和效益情况

（1）完成了小龙虾县级特色农业保险年度保障任务

保险公司优先规模户，以证件齐全，并签订了土地流转承包合同的养殖合作社、家庭农场和个人为投保对象，在各乡镇进行承包筛选，确定陆城镇、长岭街道和云溪街道三个乡镇承保了12户符合条件的对象，并进行了验标承保。保险每亩保额1,000.00元，每亩保险费50.00元，农户自缴70%，区财政保费补贴30%，总保费1,500,000.00元，保险补贴面积30000亩，财政保费补贴450,000.00元，保险保障金额3,000.00万元。

2.维护农民利益，降低了农业生产风险

2021年因大暴雨造成小龙虾养殖场漫塘和养殖塘夜间高温等出原因，保险公司及时严格按照理赔程序给予赔付，共计赔付金额124.20万元。保险理赔及时，结案率达到100%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

通过开展对岳阳云溪区2020年度县级特色农业保险区级配套财政专项支出的绩效评价工作，确认专项资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率与效益，评价专项资金投入是否有效降低农业生产风险，维护农业利益，是否实现了相应社会效应。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则。坚持科学规范、公开公正、分类分级和绩效相关原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2.绩效指标体系及标准。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》，结合项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价指标体系》（附件1）。

3.评价方法。本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与评价小组抽查评价相结合，运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。按云溪区财政局相关文件要求，我所于10月2日成立了绩效评价工作组，对涉及项目的相关资料和文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2.组织实施。10月8日至10月11日，评价工作组采用查阅凭证和资料、听取云溪区财政局、中华联合财产保险股份有限公司岳阳市云溪区支公司、云溪区农业农村局、小龙虾专业养殖户等有关人员的情况介绍、实施实地考察、发放调问卷等形式开展现场考评。

3.分析评价。10月11日至10月30日，根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据《岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价指标体系》进行评分，最终形成综合性书面报告。

- 三、预算支出主要绩效及评价结论

- （一）项目主要绩效

### 1.完成了小龙虾县级特色农业保险年度保障任务

在各乡镇进行承包筛选，优先规模户，以证件齐全，并签订了土地流转承包合同的养殖合作社、家庭农场和个人为投保对象，在陆城镇、长岭街道和云溪街道三个乡镇承保了12户符合条件的对象，并进行了验标承保，对承保结果进行公示。保险于2021年5月31日起保，每亩保额1,000.00元，每亩保险费50.00元，农户自缴70%，区财政保费补贴30%，总保费1,500,000.00元，保险补贴面积30000亩。云溪区现有小龙虾养殖面积35000亩，保险覆盖率85.71%。财政保费补贴450,000.00元，保险保障金额3,000.00万元。

- 2.维护农民利益，降低了农业生产风险

2021年6月、7月，由于连续大暴雨和高温气候，造成区域内小龙虾养殖场出现大面积漫塘、小龙虾死亡。保险公司、农险办、农业局及时组织到现场查勘，确定受灾面积。保险公司及时严格按照理赔程序对12户投保养殖户给予赔付，共计赔付金额1,242,000.00元。理赔情况进行了公示，保险理赔及时，结案率达到100%。

- （二）评价结论

根据绩效评价指标体系，岳阳市云溪区2021年县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价得分93分，等级为“优”，其中：

1.决策总分20分，该项目得分18分，扣2分;

2.过程总分20分，该项目得分18分，扣2分；

3.产出总分32分，该项目得分32分，扣0分；

4.效益总分28分，该项目得分25分，扣3分。

具体见《岳阳市云溪区2021年度小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价评分表》（附件2）。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）决策情况（20分）

根据评分标准，项目决策评价得分为18分，评价结果为优。

项目决策主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。评价小组主要采取了案卷、账簿研究方式进行资料收集、整理和分析，并依据项目决策涉及的指标进行逐级评分，并逐级加权计算结果。

1.项目立项（8分）

项目立项主要通过立项依据充分性和立项程序规范性两个指标反映。通过综合记分，项目立项指标得分8分。

立项依据的充分性是指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。立项程序规范性是指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。云溪区小龙虾县级特色农业保险区级配套资金是根据省、市农业保险的相关文件设立，立足于保障粮食安全和乡村振兴的战略要求，立项的依据和程序符合相关要求。

2.绩效目标（6分）

主要通过绩效目标合理性和明确性两个指标来反映。该项得分4分。

（1）绩效目标合理性（3分）是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目实施单位未设定绩效目标，以《云溪区2021年度农业保险实施方案》为工作任务目标。工作任务目标与实际工作相关，与投入资金量相匹配，项目预期产出和效益符合正常业绩效水平。扣1分

（2）绩效目标明确性（3分）是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。项目单位工作任务目标未细化、量化，扣1分。

3.资金投入（6分）

主要通过预算编制科学性、资金分配合理性两个指标来反映。该项得分6分。

（1）预算编制科学性是指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。本次评价专项资金预算通过了财政审核，预算内容与项目内容相匹配。

（2）资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。云溪区级财政配套资金按省、市相关文件要求测算，与实际相适应。

- （二）过程情况（20分）

根据评分标准，项目过程得分20分，评价结果为优。

项目过程主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析。收集被评价单位的财务管理制度和项目管理制度，查看了财政专项资金的收付凭证，核查其账务处理是否符合规范、资金安全是否得到保障。

1.资金管理（12分）

主要通过资金到位率、预算执行率、资金使用合规性共三个指标来反映。该项得分12分。

（1）资金到位率是指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅财务明细账及相关凭证，专项资金预算45.00万元，实际拨付专项资金45.00万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率是指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。被评价单位专项资金支出45.00万元，实际到位资金45.00万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过查阅财务账簿和记账凭证，评价小组认为项目单位专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2.组织实施（8分）

主要通过管理制度健全性、制度执行有效性两个指标来反映。该项得分6分。

（1）管理制度健全性是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。在现场评价期间，被评价单位未能提供相关财务制度，但制定了具体实施方案。扣2分。

（2）制度执行有效性是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。项目实施单位财务核算和实施符合相关管理规定，县级特色农业保险的承保机构根据“湘财金〔2021〕2号”文件和岳阳市财政局主办的农业保险遴选结果确定，程序合规。项目的实施有专人负责，相关资料建档保存。

- （三）产出情况（32分）

根据评分标准，项目产出评价得分32分，评价结果优。

项目产出主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈、问卷调查等方式进行资料收集、整理和分析，按照项目特点设计了“补贴参保面积完成率”、“保费补贴比率”、“保险结案率”、“保险理赔及时率”、“项目成本控制率”等5个指标进行评分，并逐级加权计算结果 。

1.数量指标是指预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。主要通过“补贴参保面积完成率”、“保费补贴比率”两个指标考评。根据2021年度云溪区小龙虾承保明细表，2021年实际完成补贴参保面积30000亩，保费补贴比率为30%，均完成计划目标。

2.质量指标是指预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度，主要通过“保险结案率”指标考评。根据2021年度小龙虾县级特色保险的理赔情况，截止绩效评价日，共申报的保险理赔13笔均已全部赔付到位，保险结案率为100%。

3.时效指标是指预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。主要通过“保险理赔及时率”指标考评。截止绩效评价日，保险赔付金额124.20万元按承保合同规定的期限赔付到位，保险理赔及时率为100%。

4.成本指标是指完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度，主要通过“成本控制率”指标考评。项目实际收入45.00万元，实际支出45.00万元，成本控制率=0。

- （四）效益情况（28分）

根据评分标准，项目效益评价得分28分，评价结果优。

1.社会效益(6分）是指根据被项目实施单位的职能属性，评价项目的实施是否对政府形象产生积极影响，主要通过“保险覆盖率”指标考评。根据“2021年岳阳市云溪区县级特色农业保险申报情况统计表”，2021年云溪区小龙虾养殖面积为35000亩，实际参保面积为30000亩，保险覆盖率=30000/35000×100%=85.7%,扣1分。

2.可持续性是指项目实施单位是否支持项目长期运行并对项目进而行持续监督，是否有相关机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。此项指标主要由评价小组根据项目实施情况、制度落实、政策支持、管理成本等方面进行综合评分。通过现场考察和案卷分析，评价小组认为项目单位组织架构完整、制度政策落实良好，且项目实施的政策支持度较高。

3.服务对象满意度是指服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映项目实施给服务对象带来的获得感和满意度。此项指标主要通过问卷调查情况进行评分。本次调查设计问卷一套，调查对象主要为云溪区小龙虾养殖户。问卷共设计相关问题10个，涉及特色农业保险项目开展情况、实施效果、目标人群的获得感、服务质量满意度评价等内容。根据问卷统计，综合满意度达到90.9%，满意度较高。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）特色农业保险种类不够丰富

- 从云溪区农业保险承保规模来看，2021年主要开办的险种有水稻、棉花、油菜、能繁母猪、育肥猪、公益林、商品林政策性保险，肉鸡省级特色保险，小龙虾县级特色保险。云溪区水网密布，种养殖业发达，是岳阳市重要的农产品生产基地，而现有的县级特色农业保险品种只有小龙虾险1个险种，无法满足云溪区全部特色种养殖业的需求。

- 养殖户规模较小

- 2021年选择12户为投保补贴对象，其中近半数养殖面积未超过2000亩，未列为参保对象的养殖面积均在50亩以下。较小的农业生产规模带来了生产效率不高、风险抵抗能力弱的弊端。承保公司以保险条款为尺度推进工作，突出了公司的经营主体地位，有利于调动承保企业的积极性。但由于养殖户经济规模较小，需挨家挨户去做工作，难度大、支出成本高。

- （三）承保机构面临较大工作压力

- 特色农业由于自身种类繁多、具有受损后有一定自我恢复能力的特性，给承保机构在定损时间、定损方法、核实受损面积、受灾程度、核定费率、赔偿标准等方面带来了较大困难。同时由于自然因素对农业的影响较大，而且自然灾害所带来的损失也非常大，所以相应的农业保险的风险也较大。农业保险具有政策性、非营利性以及巨大的风险性等特性，通常商业保险公司参与农业保险的积极性不高。

- 六、有关建议

- （一）丰富特色农业保险品种

以政策性保险为导向，依托保险公司、农业协会和农业专业合作社，因地制宜创建多元化的特色农业保险模式。加大对特色农业保险险种的研发力度，依靠专业团队和技术设计符合县情的保险产品，提高风险管理水平，丰富特色农业保险品种，为农业生产者提供更全面的保障。

- （二）推动农业产业化进程，提升风险防范意识

加强土地流转，开展多种经营，以开办养殖合作社、家庭农场的形式逐步扩大养殖规模，推动农业产业化进程，提升农业生产抗风险能力。加强对特色农业保险的宣传力度，依靠传统媒体和互联网时代的新媒体手段，宣传特色农业保险的优势，提升农户对于特色农业保险的认识度和信任度。提升农户文化素质，对特色农户进行种植和养殖相关知识的培训，增强农户对预防自然灾害、降低损失的手段的认识，增强风险防范意识。

- （三）提升政策支持力度

为了促进农业保险的可持续发展，要加大财政补贴力度，如实行税收优惠政策、补贴保费政策，政府出面制定和落实农业保险计划等，激励商业保险公司经营农业保险，增加农业保险的供给。促进“银保财”合作，对购买了特色农业保险的农户，可享受银行贷款一些低息贷款额度等；财政补贴与特色农业保险的发展程度、农户的收入水平、保险公司的费率拟定相结合，使财政补助资金的效益最大化。

- 七、其他需要说明的问题

1.本报告是仅根据岳阳市云溪区财政局和中华联合财产保险股份有限公司云溪区支公司提供的文件、资料、原始单证、报表、凭证数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在现场评价时点的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

2.对于绩效评价体系中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评价结果主要依据评价人员的职业判断。

3.本报告仅供作为岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色保险区级配套财政专项资金提供绩效评价依据，不能作为其他用途。因报告使用不当而造成的任何后果均与本报告注册会计师及事务所无关。

- 附件

1-1.岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价指标体系

1-2.岳阳市云溪区2021年小龙虾县级特色农业保险区级配套财政专项资金绩效评价评价评分表

2.调查问卷统计表

湖南天翔联合会计师事务所（普通合伙）

2021年10月28日