附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	科普专项资金
主管部门	实施单位	岳阳市科学技术协会
项目资金

（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	275	275	275	10	100%	10
其中：当年财政拨款	275	275	275
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
目标1：深入实施创新驱动助力工程

目标2：深入实施基层科普行动计划

目标3：扎实推进《纲要》实施

目标4：积极开展学术交流活动

目标5：着重抓好青少年科技教育活动

目标6：托举宣传优秀科技人才

1.开展“基层科普行动计划”活动：推荐科普示范单位10个

2.开展学术交流活动：开展学术交流活动10次

3.开展企业科技信息服务：开展企业科技信息服务2次

4.建设科技工作者之家：举荐优秀科技人才10人

5.举办主题科普活动：举办主题科普活动10次

6.小院士孵化工程培训：小院士孵化工程培训5000人次
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	量数指标	1.推荐科普示范单位	≥5-10个	10	3	3
2.开展学术交流活动

5-10次	8	3	3
3.开展企业科技信息服务

1-2次	2	3	3
4.举荐优秀科技人才	≥10人	10	3	3
5.举办主题科普活动	5-10次	10	4	4
6.小院士孵化工程培训	≥5000人次	8000人次	4	4
质量指标	推荐科普示范单位、开展学术交流活动等项目完成率	100%	100%	10	10
时效指标	当年年底前按计划完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日完成	10	10
成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤275万元	275万元	10	10
效益指标

（30分）	社会效

益指标	组织科普志愿者服务次数

≥600人次	1000人次	10	10
2.举办主题科普活动次数	≥5场	10场	10	10
生态效

益指标	生态环境状况	促进生态环境改善	促进生态环境改善	5	5
可持续影响指标	公民科学素质稳步提升	公民科学素质提升	公民科学素质提升	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	科技人员满意率

≥98%	99%	5	5
群众满意率	≥98%	99%	5	5
总分	100	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨岳 填报日期：2025.06.18 联系电话：15973009860 单位负责人签字：